**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Tomášem Petrem, vedoucím správy zámku Valeč,

bankovní spojení: XXXX

Kontaktní osoba: XXXX

(dále jen „Zástupce objednatele“)

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, správa zámku Valeč

adresa: státní zámek Valeč, 364 55 Valeč v Čechách

tel.: XXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Slosante s.r.o.**

se sídlem: Pražská 851, 438 01 Žatec

zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložkaC 15138

IČO: 25400045

Zastoupen Ivou Martínkovou, jednatelkou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

**tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 28. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na opravu přípravy teplé vody správní budovy státního zámku Valeč (dále jen „smlouva“).
2. Během opravy bylo zjištěno, že sestava cirkulace TUV je zanešena vodním kamenem. Nedochází k omezení normové teploty pod 60°C a naopak občas povolí zpětná klapka a přimíchá do výstupu příliš studené vody. Z tohoto důvodu je třeba opravit systém směšování i zpětnou klapku s úpravou souvisejících rozvodů.

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:
2. Čl. I. odst. 1 se mění a nově zní takto:

„1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: **oprava přípravy teplé vody správní budovy** **a oprava směšovacího okruhu cirkulace TUV**. Dílo zahrnuje opravu nefunkčních rozdělovačů a celkové přepojení ohřevu akumulační nádoby, aby bylo možné plně využít výkonu nově instalovaného kotle Blaze Harmony. Dílo je specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze 1 - Rozpočet (dále jen „Dílo“).“

1. Čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní takto:

„4.1. Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze: Rozpočet:

v celkové výši **116 120 Kč** („Smluvní cena“); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), sazba DPH ve výši 21 % ve výši **24 385,20 Kč**, Celková cena s DPH **140 505,20 Kč**.

1. Příloha č. 1 smlouvy se mění tak, že se do rozpočtu doplňuje položka:

**„Oprava směšovacího okruhu cirkulace TUV – 37.000 Kč bez DPH“**

**Celková cena se v rekapitulaci v příloze č. 1 mění dle předchozího písmene tohoto dodatku.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Valči dne 13.12.2023  …………………………………………..  (podpis objednatele)  /razítko/ | Ve Valči dne 13.12.2023  …………………………………………..  (podpis zhotovitele)  /razítko/ |