|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR | | | | | | |
|  |
| **Projekt:** | *Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK* | | | | | | |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Přístaviště Hodonín - Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností* | | | | | | |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č.** | | **9** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | |  |  |
| **Datum vydání:** | *08.12.2023* | **A** | ~~B~~ | ~~C~~ | ~~D~~ | ~~E~~ | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** | |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem* | | | | | | |  |
| *xxxx* | | | | | | |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Posun dílčího termínu plnění.* | | | | | |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | *Smlouva o dílo č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020* | | | | | |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | **Datum zjištění změny** | | | | | *08.12.2023* |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: *Ke změně - posunu dílčího termínu plnění - dochází z následujících důvodů: - příprava záměru "Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK" probíhá v úzké koordinaci s přípravou záměru "Rekreační přístav Hodonín". Oba tyto záměry spolu bezprostředně sousedí což s sebou přináší potřebu vzájemné koordinace. Ta se týká především vedení inženýrských sítí v oblasti realizace obou záměrů, tak i problematiky vlivu obou záměrů na životní prostředí (především z pohledu hodnocení vlivu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67, odst. 1 zákona ZOPK 114/1992 Sb.). Z průběžného posuzování a požadavků jednotlivých zúčastněných subjektů vyplývají požadavky na úpravu technických řešení, kdy případná úprava řešení jednoho ze záměrů ovlivní řešení druhého záměru a naopak. Ta bylo třeba upravit technická řešení vedení inženýrských sítí, což má vliv na nutnost aktualizace stanovisek jejich správců, např. EG.D a CETIN. - Povodí Moravy, s.p. teprve na konci října 2023 vydalo své stanovisko k technickému řešení projektu „Rekreační přístav Hodonín“. Součástí tohoto stanoviska byla i změna plavebních hladin v místě realizace projektu z čehož vyplynula nutnost úpravy technického řešení projektu "Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK" a následně i potřeba aktualizace stanoviska Povodí Moravy, s.p. k tomuto záměru. Vydání tohoto aktualizovaného stanoviska lze očekávat v průběhu ledna 2024. - Krajský úřad Jihomoravského kraje k datu zjištění změny nevydal právní moc k rozhodnutí o výjimce z chráněných druhů rostlin a živočichů (dle jednání s příslušným odborem by tato výjimka mohla nabýt právní moci na začátku ledna 2024). Následně bude moci MěÚ Hodonín vydat stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku a krajinného rázu. Předpoklad vydání tohoto stanoviska je na začátku března 2024. - V souvislosti s nutností výše uvedené koordinace obou záměrů a z toho vyplývajících úprav technického řešení bude nutné v prosinci 2023 požádat o aktualizaci dílčích a závazných stanovisek dotčených orgánů. Na základě této aktualizace bude do března 2024 vydáno koordinované stanovisko.  - všechny výše uvedené kroky je potřeba zohlednit při podání žádosti o projednání záměru v česko-slovenské komisi pro hraniční vody. Termín jejího zasedání zatím není přesně stanoven, současný předpoklad je v březnu 2024.  Z těchto důvodů a s odkazem na čl. VII., odst. 5 žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C.2 inženýrská činnost do 31. 05. 2024* | | | | | | | |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Posun dílčího termínu plnění - zajištění stanovisek ke správnímu řízení.* | | | | | | | |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *-* | | | | | | | |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -** | | | | | | | |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**  - | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** | | | | | | | |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** | | | | | | | |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** | | | | | | | |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** - | | | | | | | |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** | | | | | | | |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** | | | | | | | |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** | | | | | | | |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** | | | | | | | |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **~~ANO~~** | **NE** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:** | | | |  |
|  |
| *Dojde k prodloužení dílčího termínu plnění u bodu C2).* | | | |  |
| **Cena SoD před změnou** | | 1 022 170,- Kč | |  |
| **Cena SoD po změně** | | 1 022 170,- Kč | |  |
| **jedná se o změnu o 0 %** | | 0 Kč | |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** | | *Nebyl sjednán.* | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ HOTOVITELE:** | |  | | | | |  |  |
| *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** | | | | | | | |  |
| *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :** | | | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* | | | | |  |
| *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/020/P/SoD/2020* | | | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | | | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu: C - 2)* | | | *70.000,- Kč* | | | *2024* | |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |