SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

v platném znění

Smluvní strany:

objednatel: 		Sociální služby města Velké Meziříčí

sídlo: 			Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 			68726732

DIČ: 			CZ68726732

zastoupen: 		Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka

zhotovitel: 		AUGUR Consulting s.r.o.

sídlo: 			Rovniny 102, 748 01 Hlučín

IČ: 			25358014

DIČ: 			CZ25358014

bankovní ústav: 	Komerční banka a. s.

číslo účtu: 		6968540217/0100

zastoupen: 		Mgr. Marián Svoboda, jednatel

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14945.

I. Předmět smlouvy

1.	Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Aktivity v oblasti KPSS v roce 2024“ v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na rok 2024 (dále jen „projekt“). Jedná se o:

  - Příprava a moderace setkání aktérů KPSS ORP Velké Meziříčí, minimálně 2x ročně řídící skupina, dále pracovní skupiny dle potřeby. Součástí je také příprava podkladů, prezentací a zápisů z jednání.

  - Poradenství a pomoc při implementaci a naplňování jednotlivých priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí na období
2024–2027. Především půjde o naplňování priorit pro rok 2024 včetně informační podpory, analýz primárního i sekundárního typu a doporučení pro naplňování priorit schválených zastupitelstvem Města Velké Meziříčí.

  - Implementace elektronického katalogu sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí na webové stránky obcí I. typu, které projeví zájem participovat na procesu KPSS v ORP Velké Meziříčí. Informační podpora zástupců obcí I. typu v oblasti participace na procesu KPSS v ORP Velké Meziříčí. Verifikace kontaktů a informací v elektronickém katalogu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí.

II. Harmonogram

1.	Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 30. 3. 2024 uskuteční, ve spolupráci se 
zadavatelem a městem Velké Meziříčí, aktivity dle článku 1.3 předmětu této smlouvy.

2.	Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 30. 8. 2024 uskuteční, ve spolupráci se 
zadavatelem a městem Velké Meziříčí aktivity dle článku 1.2 předmětu této smlouvy.

3. 	Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 30. 10. 2024 uskuteční, ve spolupráci se 
zadavatelem a městem Velké Meziříčí aktivity dle článku 1.1 předmětu této smlouvy.

III. Cena

1. 	Cena za realizaci díla činí 219 008,- Kč bez DPH. DPH 21 % činí 45 992,- Kč. Celková cena díla včetně 21 % DPH činí 265 000,- Kč, (slovy: dvě stě šedesát pět tisíc korun českých).

IV. Splatnost ceny díla a platební podmínky

1.		Celková cena za realizaci aktivit podle článku I. této smlouvy činí 265 000,- Kč. Cena je uvedena včetně DPH 21 %. Cena díla je rozdělena do tří splátek.

1.1.	Cena za realizaci aktivit podle článku II.1 této smlouvy činí 74 000,- Kč. Cena 
je uvedena včetně DPH 21 %.

1.2	Cena za realizaci aktivit podle článku II.2 této smlouvy činí 86 000,- Kč. Cena 
je uvedena včetně DPH 21 %.

1.3	Cena za realizaci aktivit podle článku II.3 této smlouvy činí 105 000,- Kč. 
Cena je uvedena včetně DPH 21 %.

2.	Zhotovitel je oprávněn fakturovat za aktivity dle článku I. této smlouvy vždy po jejich uskutečnění.

3.	Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od doručení objednateli.

4.	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.

V. Ostatní ujednání

1.	V případě, že zhotovitel neprovede dílo či jeho část v termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného odevzdání díla.

2. 	Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně dodavatele právo požadovat přiměřené prodloužení sjednaných termínů o dobu trvání překážky plnění a objednatel je povinen takovou změnu termínu akceptovat. V takovém případě je však dodavatel o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy objednatele bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak dodavatel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva dodavatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1.		Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva exempláře a zhotovitel jeden.

2.		Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.

3.	Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

4.	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

5.	Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

------------------------------------                                         --------------------------------------

Mgr. Marian Svoboda, jednatel 			  Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka

Ve Velkém Meziříčí dne 21. 12. 2023