***Protokol o návrhu změny díla č. 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dodávka: Dům přírody Českého krasu – vnější expozice, informační panely* | | | |
| *Objekt: SO 05.1: Naučná stezka Zlatý kůň – Infopanely, SO 05.4: Geostezka - úvodní panel, SO 05.5: Geologická pracovna s kameništěm - úvodní panely, D5.7.2: Časová osa - infocedulky časových událostí* | | | |
| *Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR* | | | |
| *Dodavatel: Awocado s.r.o.* | | | |
| *TDI: xxx* | | | |
| ***Změna****: Změna konstrukce panelu z kovového na dřevěný, změna počtu panelů a umístění grafického obsahu a změna velikostí cedulek* | | | |
| ***POPIS ZMĚNY*** | *Změnu vyvolal:* | *Objednatel na základě zjištěných skutečností z realizace stavební části vnější expozice, které nebyly v době tvorby PD a žádosti do OPŽP známy.* | |
| *Změny jsou v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (Znění § 222 odst. 5: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.“)*  ***1/ Popis změny: SO 05.1: Naučná stezka Zlatý kůň – Infopanely***   * *upřesnění počtu panelů NS – na základě aktuálního stavu v místě plnění a stavu jednotlivých panelů byla upřesněna údržba patek celkem u 13 stojanů tj. 26 patek místo původních 28 (D5.1.01) – odečet údržby 2 patek, 1 panel se nebude obnovovat, protože v jeho místě stojí svah altánu, přístupové schody a zpevněná komunikace. S tím souvisí i odečet v položkách D5.1.10, D5.1.11, D5.1.16* * *interaktivní prvek - bludiště bude nahrazen z důvodu nevhodnosti umístění v terénu (zcizení odendávacích tabulek, prvek je vhodný do uzamčených prostor) na interaktivní prvek – potravní labyrint, ve kterém nejsou lehce snímatelné prvky. Se změnou prvku souvisí i úprava grafického obsahu a s tím spojené navýšení ceny (viz Příloha č.1).*   ***Méněpráce celkem…39.430,- Kč, vícepráce celkem 32.030,-Kč***  ***2/ Popis změny: SO 05.4: Geostezka - úvodní panel***  *Z důvodu sjednocení vzhledu panelů a použitého materiálu v celé vnější expozici se navrhuje změna kovového stojanu na dřevěný (viz Příloha č. 2)*  ***Méněpráce celkem……45.176,- Kč, vícepráce celkem…54.330,-Kč***  ***3/ Popis změny: SO 05.5: Geologická pracovna s kameništěm - úvodní panely***  *Z důvodu změny technologie výroby kovových sloupů na stavbě altánu a na základě nesouhlasu zhotovitele se zásahem umístění závěsného systému v altánu (zrušení záruky – pravděpodobná koroze, nevhodné větrné podmínky) se navrhuje zrušit výroba a montáž 3 ks informačních panelů: pro Altán SO 07- velkoformátový tisk a laminace na AL plech 800 x 450 mm – položky D5.5.14, D5.5.15.*  *Obsah 2 panelů bude umístěný na informačních panelech a panelu v Geopracovně. Ruší se jen 1 obsah.*  ***Méněpráce celkem…21.050,- Kč, vícepráce celkem …0,-Kč***  ***4/ Popis změny: D5.7.2: Časová osa - infocedulky časových událostí***  *Z důvodu potřeby umístění většího objemu textu na cedulku se navrhuje zvětšit a změnit formát cedulky z 10 x 10 cm na kruhovou o průměru 18 cm. Viz příloha č.3.*  ***Méněpráce celkem…12.600,- Kč, vícepráce celkem …31.896,-Kč*** | | |
| *Způsob projekčního zpracování:* | *dokumentace skutečného provedení* |  |
| *náklady na změnu celkem* | *vícepráce* | *méněpráce* |
|  | *118 256,- Kč bez DPH* | *118 256,- Kč bez DPH* |
| *úprava smluvní ceny:* | *Bez DPH* | *Včetně DPH* |
| *dosud platná cena dle SOD* | *789 348,- Kč* | *955 111,- Kč* |
| *zvýšení:* | *118 256,- Kč* | *143 089,76 Kč* |
| *snížení:* | *118 256,- Kč* | *143 089,76 Kč* |
| *nová cena:* | *789 348,- Kč* | *955 111,- Kč* |
|  | ***Jméno*** | ***Podpis*** |
| *dodavatel* | *xxxx* |  |
| *objednatel (osoba zmocněná k jednání)* | *xxxx* |  |
| *TDI* | *xxxx* |  |
| *Termín realizace změny:* | *15.12.2023* |  |
| *Vliv změny na smluvní termín dokončení dodávky: NE* | |  |
| ***SOD*** | *Změna bude smluvně zakotvena v dodatku smlouvy číslo: 1* | | |
| ***PŘÍLOHY*** | *Přílohy:* |  |  |
|  |  |  |
| ***Datum*** | ***4.12.2023*** |  |  |