**D O D A T E K č. 1**

**ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu**

**Hybernská 1000/8, Praha**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**Orientální ústav AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8

IČO: 68378009

DIČ: CZ68378009

Jednající: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka

(„**Objednatel 1**“)

a

**Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.** Sídlo: Veveří 967/97, 602 00 Brno IČO: 68081740

DIČ: CZ68081740

Jednající: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

(„**Objednatel 2**“)

a

**Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Vlašská 355/9, 118 40 Praha 1

IČO: 68378114

DIČ: CZ68378114

Jednající: PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., ředitelka

(„**Objednatel 3**“)

(Objednatel 1, Objednatel 2 a Objednatel 3 dále společně též jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Sdružení zhotovitelů:

**„SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU HYBERNSKÁ 8: Subterra & Auböck & VISTORIA“**

sestávající se z:

**Subterra a.s.**

Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

Jednající: Ing. Petr Kajek, na základě plné moci

(“**Zhotovitel 1**“)

a

**Auböck s.r.o.**

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČO: 26089785

DIČ: CZ26089785

Jednající: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

(“**Zhotovitel 2**“)

a

**VISTORIA CZ a.s.**

Sídlo: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977

DIČ: CZ25110977

Jednající: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

(“**Zhotovitel 3**“)

Zhotovitel 1, Zhotovitel 2 a Zhotovitel 3 dále společně též jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8,**

**Praha, ze dne 22. 5. 2023**

(dále jen „Dodatek“)

**I.**

1. Dne 22. 5. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8, Praha, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost změny milníku č. 2 ujednaném v Příloze č. 2 - Časový harmonogram. Změna milníku č. 2 je nezbytná kvůli zajištění budovy před nepříznivými klimatickými vlivy. Demontáže střechy a oken budou probíhat bezprostředně před realizací nových konstrukcí střech a oken. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Aktualizovaném časovém harmonogramu.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající Příloha č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram ruší a

je nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku – Aktualizovaný časový harmonogram.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena

**II.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Praze dne: V Praze dne:

**………………………………… …………………………………**

Orientální ústav AV ČR, v.v.i. zastoupen Mgr. Táňou Dluhošovou, Ph.D., ředitelkou

Subterra a.s., zastoupena Ing. Petr

Kajek, na základě plné moci

**………………………………… …………………………………**

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., zastoupen prof. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D., ředitelem

Auböck **s**.r.o., zastoupena Ing. Janem

Vilánkem, jednatelem společnosti

**………………………………… …………………………………**

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., zastoupen PhDr. Adélou Gjuričovou, Ph.D. ředitelkou

VISTORIA CZ a.s., zastoupena Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva

Příloha č. 1k Dodatku č. 1-Aktualizovaný časový harmonogram

Tvoří sasmostatnou přílohu