Zadavatel: Hudební divadlo v Karlíně, p.o.

Zakázka: Oprava jevištní podlahy

 Vypracoval: Ondroušek Revize: Nabídka

 Ze dne: **06.10.2023**

GRAPIOR TECH

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ID |  Popis |  | Rok | 2023 | 2024 |
| Měsíc | říjen | listopad | prosinec | leden | únor |
|  | zahájení | ukončení | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  01 |  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ | 30.10.2023 | 20.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Výzva k předložení nabídek | 30.10.2023 | 30.10.2023 |  |  |  | - | ► |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02 | Vypracování nabídek | 30.10.2023 | 07.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03 | Předložení nabídek | 07.11.2023 | 07.11.2023 |  |  |  |  |  | ♦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | Vyhodnocení nabídek | 07.11.2023 | 14.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05 | Výběr dodavatele | 13.11.2023 | 17.11.2023 |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.06 | Podpis smlouvy o dílo | 20.11.2023 | 20.11.2023 |  |  |  |  |  |  | ◄ | ► |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  02 |  REALIZACE | 21.11.2023 | 20.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Specifikace a nákup materiálu | 21.11.2023 | 24.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02 | Dodávky materiálu | 25.11.2023 | 08.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.06 | Zahájení prací na jevišti | 03.01.2024 | 03.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ♦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.07 | Odstranění původního nátěru | 03.01.2024 | 08.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | i |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.08 | Lokální opravy podlahy | 07.01.2024 | 10.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.09 | Opravy portálových výkrytů a opony | 08.01.2024 | 10.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■i |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.10 | Nátěr jevištní podlahy a portál. Výkrytů | 11.01.2024 | 18.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.11 | Uvedení do provozu a kalibrace mechanizace | 19.01.2024 | 19.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | li |  |  |  |  |  |  |
| 02.12 | Předání díla | 20.01.2024 | 20.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i | ► |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Digitálně podepsal

 Bc.Robert Nos

Datum: 2023.11.13 13:22:55 +01´00'

Bc. Robert Nos, člen správní rady

231106-HDK-Podlaha jeviste=HMG\_B\_CZ-NAB.xlsx

Strana 1 (celkem 1)