Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/698/23 č. zhotovitele 01/2340019/1228/23

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,

k akci „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdroje IDA I pro prameník Jakub v Bělovsi“,

(dále též jen „původní smlouva“),

### který uzavírají smluvní strany

**město Náchod,**

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: pan Jan Birke, starosta města,

zástupce ve věcech technických:

panem xxxxxxxxxx,tel. xxxxxxxxxxx,e-mail: xxxxxxx

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

**a**

**Eco-Aqua-Servis, s. r. o.,**

sídlo: Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 – Stodůlky,

adresa pro doručování: Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 – Stodůlky,

datová schránka: ht52wn8,

IČO: 26735547,

DIČ (v případě plátce DPH): CZ 26735547,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Pražák, jednatel,

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy,** kterým se mění doba plnění, a to s ohledem na skutečnost, že původní smlouva (uzavřená dne 21.08.2023) sice nabyla účinnosti dne 22.08.2023, ale k předání staveniště zhotoviteli došlo až dne 06.12.2023.

**Článek III. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ **nejpozději do 12.02.2024**, za podmínky, že se nevyskytnou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení čl. VII. odst. VII.4. této smlouvy. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též odstranit všechna zařízení staveniště a vyklidit staveniště.

Místem dodávky montáže je nově vybudovaný objekt mezi zdrojem IDA I a prameníkem Jakub v Bělovsi, vystavěný na pozemku st. p. č. 61/1 a na pozemku st. p. č. 697, oba v k.ú. Běloves.

**Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.**

Tento dodatek se uzavírá elektronicky. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku první podepisující straně.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 56/1189/23 ze dne 18.12.2023.

V Náchodě dne: …………… V Praze dne: ……………

město Náchod Eco-Aqua-Servis, s. r. o.

Jan Birke Ing. Michal Pražák

starosta jednatel