



NPU1002253809

**NPU-420/112764/2023**

**WAM 2016H1230005-1**

# Dodatek č.1

# uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

**bankovní spojení: XXXX**

**zastoupený Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXX**

Správce objektu: XXXX

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze,

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „*objednatel“)*

a

**Ing. arch. Jiří Jarkovský**

ČKA 01147 autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsán v Obchodním rejstříku, Živnostenský list vydaný MěÚ Litoměřice dne 25.5.2004

číslo oprávnění: č.j. 6507/03-ŽÚ-1/1 ev.č.: 350600-3651-02

IČO: 40205321 DIČ: XXXX

se sídlem: Odboje 2269, Litoměřice PSČ 412 01

bankovní spojení – číslo účtu: XXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXX

(dále jen *„zhotovitel“)*

**I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dílčího plnění v čl. III., odst. 1.f. a změna závazku ze smlouvy z důvodu rozšíření zadání v rámci čl. I., odst. 1.ii. o provedení destruktivního průzkumu pomocí sond do podlah 1.NP v oblasti půdorysu nynější stodoly, a to na základě požadavku orgánů památkové péče. Provedením sond mají být prověřeny základové poměry a případná existence skrytých podzemních prostor (zasypaných, či nezasypaných sklepů), zjištěné výsledky budou mít dopad do návrhu řešení, a především do cen stavebních prací, které se promítnou do odborného požadovaného propočtu nákladů.

**II.**

**Věcná specifikace plnění**

Rozšiřuje se odst.2. o písm. c):

1. Specifikace nezbytných průzkumů a rozborů – rozšíření o:
2. Průzkumné vrty a kopané sondy do podlah 1.NP v oblasti půdorysu nynější stodoly dle specifikace v př.1 tohoto dodatku včetně vyřízení kladného závazného stanoviska k jejich provedení a oznámení výkopových prací Archeologickému ústavu vč. zajištění asistence archeologa při jejich provádění.

 **III.**

 **Doba plnění**

Mění se odst.1., písm. f.:

1. **Doba plnění:**
2. Vypracování rozpočtů a výkazů výměr a předání díla zadavateli - nejpozději do **1. 4. 2024**

 **IV.**

 **Cena a platební podmínky**

Tímto dodatkem se mění v čl. IV. odst.1., 2. a 3. takto:

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku II. této smlouvy vychází z nabídky zhotovitele a činí:
2. **cena za PD, další související dokumentaci a ostatní projektové práce včetně související činnosti dle této smlouvy celkem bez DPH 226.310,- Kč, k ceně bude připočteno DPH v aktuální sazbě v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu činí 21%, tedy cena DPH 47.525,10 Kč, celková cena včetně DPH ke dni podpisu činí 273.835,10 Kč**; pro jednotlivé části díla a související práce je cena bez DPH stanovena takto:
3. Zaměření stávajícího stavu (viz I.i.) 52.000,- Kč
4. Provedení průzkumů a rozborů (viz I.ii.) 49.810,- Kč
5. Návrhová studie (viz I.iii.) 117.000,- Kč
6. Vypracování rozpočtů a výkazů výměr (viz I.iv) 7.500,- Kč

Poznámka:

Cena víceprací dle Přílohy 1 činí ………. **37.310,- Kč bez DPH**

Cena za vícepráce má mění cenu části díla v odst.1, písm. b.

**Platby za realizaci díla dle tohoto ustanovení budou hrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla dle tohoto ustanovení, respektive 1.faktura pro předání zaměření, průzkumů, rozborů a stavební dokumentace včetně. 2.faktura po předání výsledků z doplňujících průzkumů, rozborů a propočtu nákladů s výkazem výměr.**

1. Cena sjednaná dle předchozího odstavce obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla a souvisejícího plnění, zejm. náklady zhotovitele související s řádným zhotovením a předáním díla včetně nákladů na doplnění díla v případě zjištění vad a nedodělků v předané dokumentaci bez správních poplatků.
2. Smluvní ceny uvedené výše v odst. 1, jsou ceny konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré plnění dle této smlouvy. Celková cena za veškeré plnění podle této smlouvy nepřekročí cenu 226.310,- Kč bez DPH. Pokud by plnění uvedenou částku překročilo, platnost smlouvy je tímto ukončena. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

 **V.**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se ji zveřejnit v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci "Ochrana osobních údajů".
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

 Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Praze dne [viz datum el. podpisu] V Litoměřicích dne [viz datum el. podpisu]

 objednatel zhotovitel

 %PODPIS%

…………………………………………………………… ……………………………………………….

Národní památkový ústav Ing. arch. Jiří Jarkovský

**Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal** Projektový atelier

ředitel územní památkové správy v Praze