Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 760/OTS/2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Čl. I. Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Objednatel:** | **Statutární město Jihlava** |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora  K podpisu oprávněn Ing. Michal Horňák, vedoucí odboru technických služeb |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: |  |

(dále jen "objednatel")

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Zhotovitel:** | **Ing. Josef Novotný** |
| Adresa sídla: | U Dvora 11, Jihlava 586 00 |
| IČO: | 32004401 |
| DIČ: |  |
|  |  |

(dále jen "zhotovitel")

**3**. V technických věcech jedná:

za objednatele: pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: Ing. Josef Novotný

Čl. II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2023 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 760/OTS/2023 (dále jen „smlouva“) na vypracování pasportizace vodní nádrže pod názvem akce: „Pasport vodní nádrže – na rybník Pod vsí v obci Popice u Jihlavy o parcelním čísle 627“.

Předmětem dodatku č. 1 je žádost od zhotovitele, která byla přijata dne 30. 11. 2023 k prodloužení termínu vypracování díla z důvodu hustého stromového porostu včetně keřů kolem břehů, které brání řádnému provedení pasportizace vodní plochy (přesnému polohopisnému a výškopisnému zaměření). Pro řádnou pasportizaci je zapotřebí, aby uvedený stromový porost byl prostý olistění.

**Čl. III. Termíny plnění**

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. III. Termíny plnění, takto:

Předání vyhotoveného díla (pasportizace) bude provedeno nejpozději do 31. 3. 2024.

Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

V Jihlavě dne 20. 12. 2023 V Jihlavě dne 18. 12. 2023

za objednatele za zhotovitele:

…………………………………………… ……………………………………………….

Ing. Michal Horňák Ing. Josef Novotný

Vedoucí odboru technických služeb jednatel