Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřeli dne 30.10. 2023:

I. Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Mgr. Novákem Jiřím, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2.	ČIPOS Ostrava a.s.
        Sídlo:	Harantova 1748/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
        Zastoupena:	xxx, členem představenstva
        IČ:	28706391
        DIČ:	CZ28706391
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu:	43-5837700247/0100
 Zápis v OR:	B 10795 vedená u Krajského soudu v Ostravě
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II.

1. Dne 30.10.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Vodopádová kaskáda s jezírkem pro lori horské ve voliéře Papua“ (dále jen „Smlouva“).
2. V smyslu ustanovení čl. XV odst. 1 Smlouvy se strany dohodly na změnách Smlouvy, a to v níže uvedeném rozsahu.
3. Z důvodu technicky nemožného plnění týkající se vodovodního potrubí a připojení na stávající, se smluvní strany dohodly na méněpracích.
4. V důsledku těchto změn v rozsahu díla dojde i ke změně ceny díla, a proto se smluvní strany dohodly takto.

III.
Změna smlouvy

V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:
Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.

Cena bez DPH 289.542,00 Kč

K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle §92 a § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. „Příloha – „rozpočet“ Smlouvy se mění položka:

12. instalace oběhového čerpadla (pumpa BLUE Line) – 1 kpl – cena 5.000,- Kč

V ostatních částech zůstává původní znění Smlouvy beze změn.

V Ostravě dne 27.11.2023

……………………………………………	……………………………………………
objednatel	zhotovitel
xx, ředitel