dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/083/P/SoD/2023			(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 230053/1											(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy

Provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo:												Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:				Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:							xxxx

Číslo účtu:									xxxx

IČ:														67981801

a

zhotovitelem

#### SONDEO s.r.o.

Zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787.

Sídlo:												Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno - Židenice

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 				xxxx, jednatelka

IČ:														02870819

DIČ:													CZ02870819

Peněžní ústav:							xxxx

Číslo účtu:									xxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/083/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 4. 10. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2023, upravuje takto:

- V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 29. 02. 2024“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 30. 4. 2024“.

- V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„a)	přípravné práce – pol. č. 17 – 18 ........................................................................... do 31. 12. 2023,

b)	 terénní práce – pol. č. 1 – 10 a 18 ……………………………………..………….……. do 31. 1. 2024,

c)	 laboratorní práce – pol. č. 11 – 15 ……………………………………..………….……. do 29. 2. 2024,

d)  závěrečná zpráva – pol. č. 19 ………………………………………………………….. do 29. 02. 2024“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„a)	přípravné práce – pol. č. 17 – 18 ............................................................................. do 31. 1. 2024,

b)	 terénní práce – pol. č. 1 – 10 a 19 ……………………………………..………….……. do 29. 3. 2024,

c)	 laboratorní práce – pol. č. 11 – 16 ……………………………………..………….……. do 30. 4. 2024,

d)  závěrečná zpráva – pol. č. 20 …………………………………………………………… do 30. 4. 2024“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/083/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 4. 10. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

Podpisová strana následuje.

Podpisová strana.

V Praze dne …………………...																V Brně dne ...................................

Za objednatele             																			Za zhotovitele

...................................................	...................................................

Ing. Lubomír Fojtů	xxxx

ředitel		jednatelka

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	SONDEO s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..