Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 11617/2002

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

kterou zastupuje Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003 – 60039011/0710,

VS: Národní památkový ústav

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

Capacity Expo s.r.o.

právnická osoba zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 215414

IČ: 02088843, DIČ: CZ02088843

sídlem: Podolské nábřeží 817/30, Praha 4, 147 00

bankovní spojení:  2000484331 / 2010

zastoupený: xxxxxxxxxxx, jednatelem

telefon:  xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:

Kateřinská 21, Praha 2, 120 00

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust.  § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3028H1230009:

Článek I.

Předmět dodatku  - rozsah díla

- Předmětem dodatku je úprava čl. I Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla výroby a dodávky animovaného obsahu prohlídkové trasy Šumavská klenotnice o dodatečně požadované práce, které zahrnují zejména animaci v místnosti 1.01, rozšíření požadavku na 3D modely hradu, meče a kříže.

- Zhotovitel se zavazuje dodat soubor krátkých animovaných filmů, audionahrávek, vizualizace předmětů (korunovační klenoty atd.), 3D modely a další dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Článek II.

Doba a místo plnění a další podmínky

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro provádění prací z důvodu navýšení objemu požadovaných prací a nutné koordinace s dalšími dodávkami (zejména dodávka AV techniky a grafické práce). Dále je důvodem požadavek objednatele na součinnost při zkušebním provozu nové expozice.

- Termín pro dokončení a předání hotového díla je 31.1.2024.

Článek III.

Cena a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla – navýšení celkové ceny díla o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací.

Celková cena díla včetně poskytnuté licence dle Smlouvy činí

689 775,- Kč bez DPH + 21% DPH 144 853 Kč = 834 628 Kč vč. DPH

(zaokrouhleno na celé koruny)

Dodatečně požadované vícepráce:

142 000 Kč bez DPH + 21% DPH 29 820 Kč  = 171 820 Kč vč. DPH

Celková cena po započtení dodatečně požadovaných víceprací činí

831 775 Kč bez DPH + 21 % DPH 174 673 Kč = 1 006 448 Kč vč. DPH

(Slovy: milionšesttisícčtyřistačtyřicetosm korun)

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Zhotoviteli náleží jedno vyhotovení, objednateli dvě vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Českých Budějovicích, dne 30. 11. 2023 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel /razítko/ | V Praze, dne 29. 11. 2023 ………………………………………….. xxxxxxxxxxx jednatel /razítko/ |
| --- | --- |