DODATEK Č. 1
KE
Smlouvě o dílo
ze dne 07.09.2023
I.
Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2.	K2 stavební Moravia s.r.o.
        Sídlo:	Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupen:	xx, jednatelem
        IČ:	28573994
 DIČ:	CZ28573994
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s
Číslo účtu:	43-3741890227/0100
 Zapsaná ve VR: vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 32700
dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“
II.
###### Základní ustanovení
Dne 07.09.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě vznikl zhotoviteli závazek provést pro objednatele dílo „Oprava plotu za garážemi v ZOO Ostrava“ (dále jen „Smlouva“).

Zhotovitel dne 13.12.2023 požádal objednatele o prodloužení termínu z důvodu nutnosti přerušení prací na díle v důsledku nepřiznivých klimatických podmínek.

Na základě zjištěných skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. Smlouvy a tímto dodatkem upravují článek V. v bodě 1. následovně:
###### V.
###### Termín plnění
Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je nejpozději do
14.01.2023

Ostatní články smlouvy o dílo beze změn.

V Ostravě dne 15.12.2023	V Ostravě dne 15.12.2023

…………………………. ………………………………..
objednatel zhotovitel