**Dodatek č. 1 ke**

**Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2023**

**„Rekonstrukce hygienického zázemí oddělení následné péče ve 3. nadzemním podlaží – m.č. 319“**

**Smluvní strany, kterými jsou**

Objednatel: Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace

 Nadační 375/1, 742 35 Odry

 Zastoupena: Ing. Martinem Šmausem, ředitelem

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Šmaus

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

tel.:

   IČO: 66183596

 DIČ: CZ66183596

                        Bankovní spojení:

 *(dále jen objednatel)*

Zhotovitel:     **STAVBYOPELKA, s.r.o.**

                         Spálov 350, 742 37 Spálov

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 89435

                        Zastoupena: Martinem Opelkou, jednatelem společnosti

                       Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: Martin Opelka

 tel.:

IČO: 17176596

 DIČ: CZ17176956

                        Bankovní spojení:

 *(dále jen zhotovitel)*

Uzavřely mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 3. článku I. výše uvedené smlouvy tento dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci hygienického zázemí oddělení následné péče ve 3. nadzemním podlaží – m.č. 319:

I.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace díla došlo ke zjištění nových skutečností, majících za následek provedení změn v technickém řešení a provedení některých částí díla. Těmito změnami byla zapříčiněna nutnost provedení dříve nepředvídatelných víceprací.
2. Seznam provedených víceprací je uveden v krycím listu soupisu víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Ceny dodávek a prací neoceněných v původním položkovém rozpočtu (příloha smlouvy o dílo) byly sjednány jako ceny na trhu obvyklé v místě a čase.
3. Z výše uvedeného důvodu se mění původně sjednaná cena za provedení díla takto:

Původní cena bez DPH 199 818,86 Kč

Cena víceprací bez DPH 43 290,68 Kč

Upravená cena díla bez DPH 243 109,54 Kč

DPH 21% 51 053,00 Kč

Upravená cena včetně DPH 294 162,54 Kč

(slovy: dvěstědevadesátčtyřitisícstošedesátdvakorunčeských,padesátčtyřihaléřů)

1. Smluvní strany konstatují, že stavební deník dle ust. bodu 5. článku II. výše uvedené smlouvy o dílo nebyl veden. Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje, požadavky a skutečnosti, které měly být zaznamenávány ve stavebním deníku, nebyly v celém průběhu realizace díly řešeny mezi zástupci objednatele a zhotovitele ústně.
2. Smluvní strany se dohodly, že bod 1. článku III. výše uvedené smlouvy o dílo se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od **1. listopadu do 15. prosince 2023**.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti v nezměněném znění.

II.

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnění provede objednatel.

**Přílohy:**

Oceněný položkový rozpočet (Krycí list soupisu víceprací) ze dne 06.12.2023.

V Odrách dne 11.12.2023

………………………………………..                                        ……………………………………

objednatel                                                                              zhotovitel