**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**OPRAVA A ÚPRAVA UBIKACE TAPÍRA ČABRAKOVÉHO III**

**Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,**

**ve znění pozdějších předpisů, mezi**

**Objednatelem: Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

Se sídlem: U trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

**(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)**

a

**Zhotovitelem: P & M bau, s.r.o.**

Se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00

Zastoupený: **Petrou Bábelovou, jednatelkou**

Stavbyvedoucí:  **xxx, autorizovaný inženýr**

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 35-7758980227/0100

IČO: 27629252

DIČ: CZ27629252

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**1. Úvodní ustanovení**

* 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového III“, evidovanou Objednatelem pod č. 388/23/INVÚ (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.8 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací v rozsahu stanoveném dokumenty „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovými čísly 1 až 7. (dále jen „**Změnové listy**“); Změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Všechny změnové listy byly ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 odsouhlaseny a podepsány Objednatelem a Zhotovitelem.

1.3 Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v jednotlivých Změnových listech. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a /nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

1.4 Změnové listy mění cenu Díla.

**2. Předmět dodatku č. 1**

2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen:

***cena celkem bez DPH 1.936.799,02 Kč***

***výše DPH 406.727,79 Kč***

***cena celkem včetně DPH 2.343.526,81 Kč***

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1, včetně Změnových listů, v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně Změnových listů, v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 až 7.

3.6 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne 22.12.2023 V Praze dne

Za **Objednatele**: Za **Zhotovitele**:

…………………………………………………. ………………………………………….

**Mgr. Miroslav Bobek Petra Bábelová**

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatelka P & M bau, s.r.o.