**DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

**Botanický ústav AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČO: 67985939

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR

(dále „**příkazce**“)

a

**Ing. Jana Kohlová**

se sídlem: Vrbová 960, 251 68 Kamenice, Všedobrovice

IČO: 46514503

(dále „**příkazník**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále „**dodatek č. 1**“) následujícího znění.

**1 PREAMBULE**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2021 na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „*PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park – obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů a podprojekt Průhonický park – obnova infrastruktury cest – výkon technického dozoru investora (1PP, 2PP) – nové vyhlášení*“ příkazní smlouvu (dále „**smlouva**“).

1.2 Následně došlo k prodloužení termínu realizace díla dle smlouvy o dílo ze dne 29.11.2021 uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a společností Gardenline s.r.o., se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 27263827, sp.zn.: C 21435 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem jako zhotovitelem.

Vzhledem k nutnosti výkonu činnosti technického dozoru investora po celou dobu realizace díla dle výše uvedené smlouvy o dílo, je nezbytné prodloužit rovněž dobu trvání příkazní smlouvy (upravující výkon činnosti technického dozoru investora).

1.3 Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky a nemá vliv na původní hodnotu závazku.

**2 PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 10. smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1.1 Čl. IV. odst. 1. smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Doba plnění předmětu popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlovy a končí dnem 31.12.2023 “*

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 neupravené, zůstávají beze změny.

**3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne …………………….. Dne ……………………..

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.: Ing. Jana Kohlová

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Funkce: ředitel

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_