**DODATEK Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 7/2021**

# Smluvní strany

**Objednatel:** Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

DIČ: CZ00241121

zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Starý a partner s.r.o.

se sídlem: Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1

IČ: **27197395**

DIČ: **CZ27197395**

zastoupený: Ing. Pavlem Hrdinou, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1962305379/0800

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 7/2021 ze dne 27. 1. 2021 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení projektové dokumentace ke stavbě „**Viladům pro učitele - Černošice**“ (dále jen „Smlouva“).

# Předmět dodatku

## Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran na provedení doplňujících prací Fáze 4 (dokumentace pro provádění stavby), které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro další technologický postup. Dále je dle smlouvy pro Fázi 4 zohledněna průměrná roční míra inflace.

## Předmětem tohoto dodatku je:

## Úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a s tím související změna ceny díla.

* Zohlednění průměrné roční míry inflace.

## Změna rozsahu plnění díla:

## Oproti původním předpokladům je potřeba Fázi 4 (dokumentaci pro provádění stavby) zpracovat dle nové legislativy, která od 1. 1. 2022 obsahuje nové požadavky na spotřebu "primární energie z neobnovitelných zdrojů" a bez fotovoltaiky a rekuperace objekt nevyhoví PENB. Cena za projekt fotovoltaiky je 29 500 Kč bez DPH (35 695 Kč s DPH). Cena za projekt rekuperace je 34 600 Kč bez DPH (41 866 Kč s DPH).

Průměrná roční míra inflacevyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2022proti průměru 12 měsíců roku 2021 činila v České republice 15,1 %. V případě Fáze 4 činí nová částka 665 278 Kč bez DPH (804 986,38 Kč s DPH)

## Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o 151 378 Kč bez DPH (183 167,38 Kč s DPH).

## Nová cena díla celkem je 1 562 126Kč bez DPH (1 890 172,46 Kč s DPH).

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 93. zasedáním konaném dne 30. 10. 2023 (usnesení č. R/27/2/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

## Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

Přílohy:

1/ Výpis ze statistického zjišťování - průměrná roční míra inflace roku 2022

V Černošicích dne : ……..……… V …………..……. dne:………….…....…

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………… ……………………………………

Mgr. Filip Kořínek Ing. Pavel Hrdina

starosta jednatel