## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací

**„Kaplice – výměna strojních česlí na ČOV“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

##

Číslo smlouvy objednatele: č.23/OSM/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky zhotovitele: 9420008S03040

1. **Smluvní strany**

Níže uvedené smluvní strany

**Objednatel:**

**Město Kaplice**

sídlo: Náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČ: 00245941

DIČ: CZ00245941

zastoupený: Radkem Ježkem – starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kaplice

 Č.ú.: 029022-0580009369/0800

Zástupce pro věci technické: Aleš Komenda

Telefonní spojení: 380 303 164

Email: ales.komenda@mestokaplice.cz

 (dále jen „objednatel“) na jedné straně a

**Zhotovitel:**

**ČEVAK a.s.**

Sídlo: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

Telefonní spojení: 387 761 911

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s, pobočka nám. Př. Otakara II. 13, ČB

 Č.ú.: 5002006468/5500

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

1. **Předmět dodatku č.1**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujících změnách.

Předmětem dodatku č. 1 je změna článku IV. Doba a místo plnění, bod 4.2.

1. Kompletní dokončení díla dle původní SoD **do 27.12.2023**

Termín kompletního dokončení díla dle dodatku č.1 se mění na **31.3.2024**

1. **Závěrečná ujednání**
2. Ostatní ustanovení uzavřené ve smlouvě o dílo, neupravené v tomto dodatku č.1 zůstávají v nezměněné platnosti.
3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne ……………………………

 Za objednatele: Za zhotovitele:

................................................... ...................................................

Radek ježek, DiS. Ing. Peter Bolha

starosta města provozní ředitel