***Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 136/2023/190 I***

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 136/2023/190 I uzavřená dne 25. 9. 2023 (dále jen „**smlouva**“).

**Smluvní strany**

obchodní firma **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**

sídlo 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23

zastoupený MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva

IČO 62242504

DIČ CZ62242504

bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu 1406491/0100

obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660

(dále jen „**objednatel**“)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:

XXX

XXX

email [XXX](mailto:sultysova@dpmost.cz)

XXX

obchodní firma **TRIDO, s.r.o.**

sídlo Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko

zastoupený Ing. Miroslavem Hasou, jednatelem

IČO 65278151

DIČ CZ65278151

bankovní spojení Komerční banka

číslo účtu 19-4776720257/0100

obchodní rejstřík C 23178 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „**zhotovitel**“)

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele:

XXX

telefon XXX

email XXX

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo každý zvlášť jen „**smluvní** **strana**“)

**Preambule**

Na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 5. 12. 2023, se smluvní strany v souladu s čl. 11.1 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla, a to z důvodu, že ze strany subdodavatele zhotovitele nebyl dodán potřebný materiál pro výrobu předmětného díla.

**I. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 3.3 se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„*3.3 Termín plnění díla je nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu smlouvy.*“

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že ustanovení výslovně nezměněná tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek může být měněn či doplňován po vzájemné dohodě smluvních stran pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
4. V případě rozporu mezi smlouvou a tímto dodatkem má přednost tento dodatek.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak.
7. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 25 dnů od dne podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek v registru zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování odmítne převzít, její doručení zmaří, nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.
10. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Mostě dne ........................ V \_\_\_\_\_\_\_ dne .........................

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ……………………….……….

MUDr. Sáša Štembera XXX

předseda představenstva TRIDO s.r.o.

……………………..…………….

Bc. Daniel Dunovský

místopředseda představenstva