Dodatek č. 5

ke Smlouvě o poskytování Služeb ze dne 15. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 4. 5. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 20. 9. 2022 a Dodatku č. 4 ze dne 24. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi

**Statutární město Brno**

Se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Zastoupené: Ing. Tomášem Pivcem, MBA, vedoucím Odboru investičního MMB na základě pověření Radou města Brna

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 111246222/0800

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Společnost „Garnets – VRV“**

1. společník – správce společnosti: Garnets Consulting a.s.

Se sídlem: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany

IČO: 273 49 675

DIČ: CZ27349675

Zastoupeným Ing. Martinem Vondráčkem, zástupcem člena představenstva

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1002669669/2700

2. společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhansem, předsedou představenstva

 Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5, č. ú. 19-1583390227/0100

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany“).

**PREAMBULE**

1. Objednatel na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-013395, uzavřel s Konzultantem dne 15. 9. 2017 Smlouvu, jejímž předmětem je poskytování Služeb dle standardů FIDIC v rámci investiční akce „*Dostavba kanalizace v Brně II.*“. Předmětná investiční akce zahrnuje výstavbu (i) retenčních nádrží Červený mlýn a Královky (dále jen „Dílo RN Červený Mlýn“, „Dílo RN Královky“ a dále společně jen „Dílo RN“) a (ii) dostavbu oddílné kanalizace v určitých městských částech statutárního města Brna (tj. „Dílo DKB“; Dílo RN a Dílo DKB společně jen „Dílo“). Objednatel předpokládal spolufinancování investiční akce z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP 2014 – 2020“). Podmínkou financování investiční akce z programu OPŽP 2014 – 2020 je vydání souhlasného stanoviska ze strany JASPERS (Join Assistance to Support Projects in European Regions) (dále jen „JASPERS“).
2. Objednatel dne 12. 7. 2018 zahájil zadávací řízení s názvem „*Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-000207, v jehož rámci mělo dojít k výběru zhotovitele Díla RN (dále jen „VZ na výběr zhotovitele Díla RN“).
3. Dne 15. 10. 2019 Objednatel na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele dostavby kanalizace*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-018335, uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace Díla DKB (dále jen „DKB Smlouva“).
4. Z důvodů hodných zvláštního zřetele byl Objednatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek, nucen zadávací řízení VZ na výběr zhotovitele Díla RN zrušit.
5. V návaznosti na zrušení zadávacího řízení VZ na výběr zhotovitele Díla RN, jakož s ohledem na připomínky JASPERS formulované v doporučujícím komentáři VI ze dne 14. 8. 2019, kód JASPERS: 2016 077 CZ WAT WAT (dále jen „Note VI“), došlo k rozšíření rozsahu Služeb, které měl Konzultant dle Smlouvy poskytovat Objednateli v rámci Přípravné/projektové fáze a Fáze administrace žádosti o dotaci. V důsledku rozšíření rozsahu Služeb došlo rovněž k navýšení Nákladů Konzultanta. Za účelem realizace rozšířeného rozsahu Služeb uzavřely Smluvní strany ke Smlouvě dne 16. 9. 2020 dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“).
6. Dokumenty vzniklé v návaznosti na Služby poskytnuté Konzultantem na základě Dodatku č. 1 byly Objednateli předány dne 17. 7. 2020 a dne 7. 10. 2020. V návaznosti na další dodatečné požadavky JASPERS však opětovně došlo k rozšíření rozsahu Služeb, které má Konzultant Objednateli dle Smlouvy poskytnout. V návaznosti na vývoj požadavků JASPERS vznikla potřeba poskytovat ze strany Konzultanta Dodatečné služby v rámci Přípravné/projektové fáze a Fáze administrace žádosti o dotaci spojené zejména se:
	* zpracováním analýzy jednotkových cen výstavby kanalizace v Bosonohách
	* zpracováním metodiky FEA/CBA pro fázovaný projekt
	* procesem schvalování „Plánu dílčího povodí Dyje 2022-2027“
	* procesem schvalování OPŽP 2021+; a
	* novou legislativou Evropské unie s přímým vlivem na přípravu žádosti o dotaci.
7. V termínu 30. 11. 2022 došlo k předání dokončeného Díla DKB Objednateli. Sekce 01, 03 a 05 dle smlouvy se zhotovitelem (tj. UČD /c/, /e/ a /g/ dle Smlouvy) byly převzaty s vadami a nedostatky, které nebránily užívání Díla DKB.
8. V návaznosti na zpracování dodatečných požadavků JASPERS byla projektová žádost dne 14. března 2023 odeslána ke schválení JASPERS. Z důvodu dalších požadavků na úpravu a doplnění projektové žádosti formulované v draftu Action Completion Note ze dne 4. 4. 2023 (dále jen „ACN“) byl Objednatel ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) nicméně informován, že projekt Dílo DKB a Dílo RN nebude možné financovat jako tzv. velký projekt, resp. fázovaný projekt, z programu OPŽP 2014-2020 a z programu Operačního programu Životní prostředí 2021‑2027 (dále jen „OPŽP 2021-2027“ a „Sdělení MŽP"). V návaznosti na Sdělení MŽP a s ohledem na aktuálně dostupné a předpokládané možnosti dotačního financování Díla DKB a Díla RN Objednatel rozhodl o změně struktury a způsobu financování Projektu tak, že jednotlivé části Díla budou financovány jednotlivě (jako samostatné projekty). Na základě konzultace s MŽP pak Objednatel rozhodl o dopracování projektové žádosti podle připomínek JASPERS uvedených v draftu ACN.
9. Úprava projektové žádosti podle připomínek JASPERS uvedených v draftu ACN vyžadovala poskytování služeb a nezbytnou součinnost Konzultanta v období od 03/2023 do 09/2023. Na základě Služeb, které byly Konzultantem poskytovány ve vztahu k dopracování projektové žádosti podle připomínek JASPERS byl dne 1. 8. 2023 vydán finální ACN. Ve vztahu k Dílu DKB Konzultant následně zpracoval a dne 18. 9. 2023 podal žádost o podporu v rámci 169. Výzvy specifického cíle 1.1 (Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod) OPŽP 2014-2020. Ve vztahu k Dílu RN Královky Konzultant připravil a dne 29. 9. 2023 podal žádost o podporu v rámci 42. Výzvy specifického cíle 1.4 (Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou) OPŽP 2021‑2027 (dále jen „42. Výzva“).
10. Vzhledem ke shora popsaným okolnostem byla mezi Objednatelem a Konzultantem dohodnuta úprava Přílohy 1 Zvláštních podmínek s názvem [*Rozsah služeb*] a Přílohy 3 Zvláštních podmínek s názvem [*Odměna a platba*], a to z důvodu potřeby zohlednění postupu a vyvolaných změn Projektu.
11. Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany ke Smlouvě uzavírají tento Dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“):
12. **ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ**
13. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný v Pod-článku. 1.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, nestanoví-li tento Dodatek jinak.
14. V návaznosti na Sdělení MŽP došlo ke změně ve struktuře a způsobu financování Díla. Oproti dosavadnímu předpokladu nebude Dílo spolufinancováno z finančních prostředků programu OPŽP 2014 – 2020 a OPŽP 2021-2027 coby velký, resp. fázovaný, projekt, neboť k jednotlivým částem Díla budou podávány žádosti o dotaci *ad hoc* k vybraným dotačním výzvám. S ohledem na tuto skutečnost došlo ke změně rozsahu Služeb, které má Konzultant Objednateli dle Smlouvy poskytovat v rámci Fáze administrace žádosti o dotaci.
15. Z důvodu nemožnosti financování Díla RN Červený mlýn ze stejné výzvy jako Dílo RN Královky (tj. ze 42. Výzvy), která byla způsobena v dané době neukončeným řízením o změně jeho územního rozhodnutí, pak bylo Objednatelem rozhodnuto o upuštění od realizace této dílčí části Projektu předpokládaným způsobem (tj. v rámci jednoho společného zadávacího řízení s Dílem RN Královky metodou dodávky *design & build*).
16. V návaznosti na výše uvedené Smluvní strany prohlašují, že v důsledku výše popsaných skutečností došlo k rozšíření rozsahu Služeb, které Smlouva původně nepředpokládala, jakož i k zúžení rozsahu Služeb o ty, které Smlouva předpokládala, ale vzhledem k okolnostem již tyto nebudou realizovány.
17. Konzultantovi proto v souladu s Pod-článkem 4.4.3 Zvláštních podmínek vzniká právo na úhradu Dodatečných služeb, které Konzultant v návaznosti na shora uvedené skutečnosti bude Objednateli poskytovat.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
2. S ohledem na změnu rozsahu poskytovaných Služeb a nutnost poskytnutí Dodatečných služeb ze strany Konzultanta se Smluvní strany v souladu s Pod-článkem 4.3.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

1. Z důvodů popsaných v čl. I. odst. 2 a odst. 3. Dodatku se Smluvní strany dohodly na zúžení předmětu Díla, a to o Fázi činnosti správce stavby pro Dílo RN Červený Mlýn, která podle Smlouvy nebude realizována. Tam, kde Smlouva předpokládá provedení činnosti ve vztahu k Dílu složenému z Díla DKB a/nebo Díla RN Královky a Díla RN Červený Mlýn, budou tyto činnosti realizovány pouze ve vztahu k Dílu DKB a/nebo Dílu RN Královky, nikoliv ve vztahu k Dílu RN Červený Mlýn, pokud již tyto činnosti nebyly Konzultantem realizovány. V této souvislosti se Smluvní strany dohodly na snížení hodnoty Fáze poskytování služeb v záruční době Díla, a to o 1/3, tj. na 224.000 Kč bez DPH, tzn. 271.040 Kč vč. DPH, přičemž tato částka bude alikvotně rozdělena mezi Dílo DKB a Dílo RN Královky. Odměna Konzultanta ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla proto bude ve vztahu k Dílu DKB a Dílu RN Královky fakturována odděleně, jinak v souladu se Smlouvou.

1. V Příloze 3 Zvláštních podmínek s názvem [*Odměna a platba*] se v odst. 14. písm. c) až e) mění následujícím způsobem:

„c) protokolární předání veškerých podkladů pro podání žádosti o dotaci ve vztahu k Dílu DKB Objednateli (za podání finální žádosti o dotaci se považuje žádost obsahující řádně a úplně zpracované požadavky dle podmínek OPŽP; tj. ne blanketní žádost, která je následně postupně opakovaně podávána – doplňována) – 7,5 %

d) protokolární předání veškerých podkladů pro podání žádosti o dotaci ve vztahu k Dílu RN Královky Objednateli (za podání finální žádosti o dotaci se považuje žádost obsahující řádně a úplně zpracované požadavky dle podmínek OPŽP; tj. ne blanketní žádost, která je následně postupně opakovaně podávána – doplňována) – 17,5 %

e) vydání rozhodnutí o přiznání dotace ve vztahu k Dílu DKB (v případě, že dotace nebude Objednateli přiznána v požadované výši z důvodů na straně Konzultanta, bude platba dle tohoto písm. rovněž stejným způsobem poměrně snížena) – 12 %

f) vydání rozhodnutí o přiznání dotace ve vztahu k Dílu RN Královky (v případě, že dotace nebude Objednateli přiznána v požadované výši z důvodů na straně Konzultanta, bude platba dle tohoto písm. rovněž stejným způsobem poměrně snížena) – 28 %

g) odsouhlasení závěrečného vyúčtování akce (ZVA) spolufinancujícím subjektem (SFŽP) ve vztahu k Dílu DKB – 6 %“

h) odsouhlasení závěrečného vyúčtování akce (ZVA) spolufinancujícím subjektem (SFŽP) ve vztahu k Dílu RN Královky – 14 %“

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že rozdělení odměny ve vztahu k jednotlivým dílčím Službám poskytovaným ve Fázi administrace žádosti o dotaci se vztahuje k dosud nevyplaceným odměnám za jejich poskytnutí, a to ve výše uvedeném poměru.

1. V Příloze 1 Zvláštních podmínek s názvem [*Rozsah služeb*] se na konec čl. III. DODATEČNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM STAVBY doplňuje následující text:

„u) příprava na jednání se zástupci JASPERS v březnu 2023, související analýza zaslaných požadavků JASPERS v rámci draftu Action Completion Note;

v) projednání požadavků k vypořádání požadavků JASPERS se zástupci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., dílčí zpracování podkladů společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.;

w) zajištění podkladů k vypořádání požadavků JASPERS z Českého hydrometeorologického ústavu;

x) konzultace požadavků JASPERS s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (tzv. CzechGlobe);

y) příprava podkladů, jednání a konzultace k aktualizaci investičních nákladů podle požadavků JASPERS;

z) příprava podkladů k relevantní argumentaci ohledně „ekonomické udržitelnosti projektu" podle požadavků JASPERS;

aa) testování upravené (zjednodušené) CBA na upravené investiční náklady podle metodiky navržené JASPERS;

bb) jednání s vybranými stavebními společnostmi o možnostech zpracování cenové nabídky v souladu s požadavky JASPERS; příprava podkladů a odeslání poptávky pro oslovené stavební společnosti; konzultace s oslovenými stavebními společnostmi k zaslané nabídce; zpracování obdržených ocenění investic od oslovených stavebních společností;

cc) příprava konečného vypořádání připomínek JASPERS podle nových pokynů Ministerstva životního prostředí a Objednatele;

dd) konzultace s Ministerstvem životního prostředí před odesláním konečné verze zapracování připomínek JASPERS;

ee) konečná verze vypořádání připomínek JASPERS včetně odeslání na Ministerstvo životního prostředí;

ff) činnost překladatele CZ-EN;“

1. Při úpravě projektové žádosti dle draftu ACN a při přípravě žádostí o dotaci ve vztahu k Dílu DKB a Dílu RN Královky v období od 03/2023 do 09/2023 Konzultant dále poskytoval Objednateli průběžnou součinnost a Služby, které odpovídaly činnostem popsaným v Příloze 1 Zvláštních podmínek s názvem *[Rozsah služeb]*, a to zejména v čl. C. této přílohy.
2. Cena Dodatečných služeb poskytnutých v souladu s Pod-článkem 4.4.3 Zvláštních podmínek je v souladu s Pod-článkem 5.2.5 Zvláštních podmínek stanovená hodinovými sazbami dle Přílohy 3 Zvláštních podmínek s názvem [*Odměna a platba*].
3. Za Dodatečné služby poskytnuté osobami na pozicích, které byly předmětem nacenění v „*Rozpisu služeb sloužící k nacenění*“, přísluší Konzultantovi odměna jako za Běžné služby. Za Dodatečné služby poskytnuté prostřednictvím osob na pozicích, které nebyly předmětem nacenění v „*Rozpisu služeb sloužící k nacenění*“, přísluší Konzultantovi odměna dle skutečně odpracovaných hodin, přičemž hodinová sazba bude vypočtena vzorcem uvedeným v odst. 5. Přílohy 3 Zvláštních podmínek s názvem [*Odměna a platba*].
4. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Dodatečných služeb poskytovaných dle čl. II. odst. 4. tohoto Dodatku činí pro Fázi administrace žádosti o dotaci **954.496,00 Kč bez DPH**, tzn. **1.154.940,16 Kč včetně DPH**. Cena Dodatečných služeb dle čl. II. odst. 4. tohoto Dodatku je podrobně vypočtena v příloze č. 1 tohoto Dodatku a představuje cenu konečnou a maximálně přípustnou.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Dodatečných služeb poskytovaných dle čl. II. odst. 5. poskytovaných dle tohoto Dodatku činí částku **634.800,00 Kč bez DPH**, tzn. **768.108,00 Kč včetně DPH**. Způsob vyčíslení této částky je obsažen v příloze č. 2 tohoto Dodatku.
6. Odměna Konzultanta za Dodatečné služby poskytnuté dle čl. II. odst. 4. tohoto Dodatku bude uhrazena Objednatelem na základě faktur vystavených Konzultantem s náležitostmi dle Smlouvy vždy po úspěšném dokončení jednotlivých činností specifikovaných v čl. II. odst. 4 písm. u) až písm. ff) tohoto Dodatku. V případě, že daná činnost dle čl. II. odst. 4. tohoto Dodatku zahrnuje povinnost Konzultanta zpracovat jakékoliv dokumenty, je Konzultant oprávněn fakturu dle tohoto odstavce vystavit až po schválení těchto dokumentů Objednatelem. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že Konzultant je oprávněn za jednotlivé činnosti uvedené v čl. II. odst. 4. písm. u) až písm. ff) tohoto Dodatku vystavit fakturu či faktury maximálně do částky specifikované pro danou činnost v příloze č. 2 tohoto Dodatku.
7. Odměna Konzultanta za Dodatečné služby poskytnuté dle čl. II. odst. 5. tohoto Dodatku bude alikvotně rozdělena a vyplácena v měsíčních paušálních platbách za období 03/2023 až 09/2023, které budou zaneseny do plánu plateb dle čl. B. odst. 13. Přílohy 3 Zvláštních podmínek s názvem [*Odměna a platba*]. Odměna Konzultanta za Služby poskytnuté dle čl. II. odst. 5. Dodatku bude uhrazena Objednatelem na základě faktur vystavených Konzultantem s náležitostmi dle Smlouvy.
8. V Příloze 1 Zvláštních podmínek s názvem [*Rozsah služeb*] se na konci čl. III. DODATEČNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM STAVBY, písm. j) slova „Díla RN“ nahrazují slovy „Díla RN Královky“. Odměna za Dodatečné práce dle písm. j) čl. III. DODATEČNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM STAVBY Přílohy 1 Zvláštních podmínek, jež byla sjednána dodatkem č. 4 ke Smlouvě, se snižuje na polovinu.
9. S ohledem na postup činností Konzultanta v rámci Přípravné/projektové fáze, Fáze administrace žádosti o dotaci a Fáze výkonu činnosti Správce stavby pro Dílo DKB a upuštění od poskytování Služeb ve Fázi výkonu činnosti správce stavby pro Dílo RN Červený Mlýn, jakož i vzhledem ke skutečnosti, že tento postup má vliv na Fázi poskytování Služeb v záruční době Díla, kdy tato již byla ve vztahu k Dílu DKB zahájena, se smluvní strany dohodly na snížení bankovní záruky, a to na částku 800.000 Kč, která v souladu s Pod‑čl. 6.10 Zvláštních podmínek odpovídá 5 % hodnoty Přijaté smluvní částky ve vztahu k Fázi výkonu činnosti správce stavby pro Dílo RN Královky dle odst. 1 Přílohy 1 Zvláštních podmínek s názvem [*Odměna a platba*].
10. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
11. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a vyhotovuje se ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Konzultant.
12. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
13. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu ve znění Dodatku je možné pouze formou písemných dodatků.
14. Smluvní strany výslovně stvrzují, že podpisem tohoto Dodatku se nevzdávají jakýchkoliv práv a nároků, které jim na základě Smlouvy vznikly či mohly vzniknout.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s  § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (i) nutnost poskytnutí Dodatečných služeb jiným subjektem není možné z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími Službami poskytovanými Konzultantem na základě Smlouvy, (ii) přičemž poskytování Dodatečných služeb dalším subjektem by s vysokou pravděpodobností způsobilo Smluvním stranám značné obtíže vyplývající zejména z nutnosti koordinace většího počtu subjektů, nejasných hranic jejich odpovědnosti za poskytované služby a prodloužení doby jejich poskytování. V důsledku změn Smlouvy provedených v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ nedochází k cenovému nárůstu o více než 30 % původní hodnoty závazku; Dodatek je tak uzavírán rovněž v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ.
16. Tento Dodatek se vztahuje rovněž na Dodatečné služby poskytnuté Konzultantem Objednateli v období 03/2023 až 09/2023, a to na základě dohody Smluvních stran shodného znění a podmínek, jak je dohodnuto v tomto Dodatku.
17. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. Konzultant prohlašuje, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
18. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v Registru smluv.
19. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.

**Doložka:**

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. [\*\*\*] dne [\*\*\*].

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis a nacenění Dodatečných služeb dle čl. II. odst. 4 – Fáze administrace žádosti o dotaci

Příloha č. 2: Rozpis a nacenění Dodatečných služeb dle čl. II. odst. 5 – Fáze administrace žádosti o dotaci

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis oprávněného zástupce Objednatele | Podpis(y) oprávněného zástupce Konzultanta |

 V Brně dne \_\_\_\_. 2023 Za **Garnets Consulting a.s.** v \_\_\_ dne \_\_\_\_. 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Podpis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| za přítomnosti | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | za přítomnosti | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Jméno | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Podpis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Podpis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Adresa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Adresa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 V Praze dne \_\_\_. 2023

 Za **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podpis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | za přítomnosti | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Jméno | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Podpis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Adresa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 Za **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podpis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | za přítomnosti | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Jméno | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Podpis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Adresa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |