**Dodatek č. 2**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

**Číslo smlouvy objednatele: 1058/2023**

**Název díla: „HC Nechranice – jeřáb č.35“ – technická variantní studie**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: SUTOR Global s.r.o.**

sídlo: Starý Most, 1 434 01 Most

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 64051072

DIČ: CZ64051072

bankovní spojení:

číslo účtu:

SUTOR Global s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9843

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu** překážky ze strany investora pro ukončení prvního dílčího termínu.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění dle SoD:**

#### Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín - předání kompletní technické variantní studie (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání ZVV: **nejpozději do 15.12.2023**
2. předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

#### Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín - předání kompletní technické variantní studie (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání ZVV: **nejpozději do 18.01.2024**
2. předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Praze dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik SUTOR Global s.r.o.

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)