Dodatek č. 4

### smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2020 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Golík VH, s. r. o.

sídlo: Babice nad Svitavou 162, 664 01

IČO / DIČ: 02247267 / CZ02247267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80711

Název zakázky: **„Nádrž Stěbořice, stavba č. 5581“**

### V souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

Na straně objednatele se mění bankovní spojení, nově zní takto:

bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500**

### čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se upravuje a nově zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SOD a provedení inventarizace zeleně | | do 90 dní od uzavření smlouvy |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SOD | | do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání |
| vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby | koncept technického řešení | do 22.2.2021 |
| dokumentace k závěrečnému projednání v TR | do 60 dní od konání závěrečného výrobního výboru |
| čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání v TR dle čl. 2.9. Návrhu SOD | do 30 dní od doručení připomínek z projednání v TR |
|  | **Projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** | **do 8.7.2024** |
| Čistopis dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zapracování dokladové části | | do 30 dnů od doručení posledního vyjádření |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 22.12.2023 V Babicích nad Svit. dne: 28.12.2023

za objednatele: za zhotovitele:

xxx xxx

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel jednatel