# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o.

se sídlem ve Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 698 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

IČ:			262 29 455

DIČ:			CZ26229455

bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s., Veselí n. Moravou

číslo účtu:              	86-2436780297/0100

Zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních:   	Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel, tel.: 518 322 685

Ing. Josef Tománek, jednatel

- technických: 	Ing. Josef Fedor, tel.: 603 154 783

(dále jen „Objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:		2107009012/2700

Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:		Ing. Michal Hanačík, jednatel

b)  technických:	David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě         a v níže uvedeném termínu provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

„MOSTY EV. Č. 05751-2, 05751-3 A 05751-4: SIDONIE, 
STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ“,

v rozsahu cenové nabídky č.j. SUSZL 645/2017 ze dne 23. 06. 2017, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle skutečně provedených prací a podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele.

###### II.

###### Rozsah a obsah díla

Zakázka se skládá ze tří částí, jejím předmětem je provedení stavební údržby mostů 
ev. č. 05751-2, 05751-3 a 05751-4 v katastrálním území Sidonie. Práce budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované společností Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. v říjnu 2016 (most 05751-4) a výkazů výměr zpracovaných majetkovou správou ŘSZK v březnu 2017 (mosty 05751-2 a 05751-3).

Dále předmětem zakázky je zajištění osazení a údržba přechodného DZ do celou dobu stavby.

###### III.

###### Čas a místo plnění díla

### Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

### Termín zahájení prací:		      01. 07. 2017

### Termín dokončení prací:		      29. 09. 2017

Místo plnění:				      silnice III/05751

Termín bude upřesněn po dohodě a podle klimatických podmínek počasí.

IV.

Cena za dílo

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy a cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo:

| Cena | bez DPH | DPH 21% | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 976.877,00 Kč | 205.144,00 Kč | 1.182.021,00 Kč |

(slovy jedenmilionjednostoosmdesátdvatisícdvacetjedna korun českých)

Fakturovány budou skutečně provedené výměry a spotřebovaný materiál.

Případná nadspotřeba živice bude účtována v ceně 2.400,00 Kč/tuna bez DPH.

V.

Platební podmínky

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků.

Fakturace je dohodnuta takto:

- Fakturace bude na základě zápisu o předání a převzetí řádně zhotoveného díla.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací vymezených § 92e téhož zákona.

- V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

- Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.

- Daňový doklad bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.

Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

VI.

Záruka a provádění díla

Veškeré věci potřebné k provedení díla vč. odvozu a likvidace odpadů zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů, a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.

Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 36 měsíců.

Záruční doba začne běžet následující den ode dne následujícího po převzetí díla bez vad a nedodělků  současně zástupcem objednatele zástupce investor (ŘSZK) .

Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

VII.

###### Smluvní úrok z prodlení

Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. III smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. VI. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

###### VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Konkrétní opravy mostů budou provedeny dle přímých pokynů pracovníka objednatele. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky na straně objednatele, jež brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit ihned písemně objednateli a zároveň navrhnout způsob řešení. Do doby dosažení dohody o změně díla může zhotovitel provádění díla přerušit, čímž se přerušuje i stanovená doba splnění díla.

Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv provádět kontrolu prací.

Pokud objednatel zmaří provedení díla, z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o cenu neprovedených prací.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, která samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují.

IX.

Závěrečná ustanovení

#### Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

#### Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

#### Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

#### Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

#### Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

#### Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy – cenové nabídky.

Příloha smlouvy o dílo: cenová nabídka č.j. SUSZL 645/2017 ze dne 23. 06. 2017.

Ve Veselí nad Moravou dne 27. 06. 2017				Ve Zlíně dne 27. 06. 2017

#### Za objednatele:  							Za zhotovitele:

#### Ing. Jan Čech		Ing. Josef Tománek   				Ing. Michal Hanačík

…………………. 	...............................                         		……………………….