|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   | **ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY** |   |   |
|   |   |   |
|   | **ZMĚNOVÝ LIST** |  | **01** |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ÚDAJE STAVBY:** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | **SMLOUVA:** | Ze dne: | Číslo: | Objednatele: | S/ŘVC/089/R/SoD/2020 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  | **NÁZEV STAVBY:** | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná  |   | 20.12.2022 | Zhotovitele: | S/….../31/2022 |   |
|  |   |   |
|  |   | Termín dokončení dle původní Smlouvy: | 30.04.2024 |   |
|  | **ČÍSLO PROJEKTU:** | 542 551 0006 |   |   |
|  |   | Termín dokončení po této změně: | 30.05.2024 |   |
|  |   |   |
|  | **ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)** | VON | ; | VON | ; | VON | ; | VON | ## |   |   |   |   | viz. příloha č. 3 ZL Rekapitulace nákladů ZL |   | Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby |   |
|  |   | Objednatel: | Ředitelství vodních cest ČR | nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 | Správce stavby / TDS: | Garnets - Beting s.r.o. |   | Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 |   |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zhotovitel: | Metrostav a.s. | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň | Aut. dozor: | PROVOD - Inženýrská činnost |   | V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem |   |
|  | **INICIÁTOR ZMĚNY:** | ŘVC ČR, SPS |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:** |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | **REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |
|   | **A** |  |

|  |
| --- |
| **Zaškrtnutí se souvislou výplníB** |
|

 |  | **C** |  | **D** |  | **E** |   |  |   | **Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)** | **24 085 042,84 Kč** |   |
|   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   | **Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:** | **1 555 950,00 Kč** |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | **Celková AKTUÁLNÍ cena díla:** | **25 640 992,84 Kč** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  | **POPIS ZMĚNY:** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Objekt změny:** |   | **NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL** |   |
|   | **VON** |   |   |
|   |   | **Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH** | **Cena navrhovaných změn KLADNÝCH** | **Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem** |   |
|   |   |   |
|   | **Předmět změny:** |   | podrobný popis viz příloha č. 1 ZL |   | **Kč bez DPH** | **%** | **Kč bez DPH** | **%** | **Kč bez DPH** | **%** |   |
|   | 1) |  | Zaměření dna  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  | **1 555 950,00 Kč** | **6,5** | **1 555 950,00 Kč** | **6,5** |   |
|   |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2) |  | 1. Aktualizace RDS |  |  |   | **VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA** |   |
|   |   |  |  |  |   | **Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL** |  | **Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:** | **30** | **Změna počtu dnů dokončení díla celkem:** | **30** |   |
|   | 3) |  | 2. Aktualizace RDS |  |  |  |  |   |   |
|   | 4) |  | IG Průzkum |  |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:** |  | **AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:** | **01** |  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** |  | **%** |  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** |  | **%** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **B** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 15%** |  | **1 555 950,00 Kč** |  | **6,5**  |  | **B** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 15%** |  | **1 555 950,00 Kč** |  | **6,5**  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **C** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |  | **C** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |  | **D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 0%** |  |  |  |  |  | **E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 0%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |  | **C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **B+C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **1 555 950,00 Kč** |  | **6,5**  |  | **B+C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **1 555 950,00 Kč** |  | **6,5**  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **B+C+D+E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **1 555 950,00 Kč** |  | **6,5**  |  | **B+C+D+E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **1 555 950,00 Kč** |  | **6,5**  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Poznámka: | 1) | Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023). |   | **PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.** |   |
|   |   |   |
|   |   | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci). Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.  |   |
|   |   |   |
|   | 2) | Posouzení změn ve vztahu k §222: |   | Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 |   |   |
|   |   | Změna překračuje zákonem povolený limit. |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | **Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. |   |
|   |   |
|   | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |   |
|   |   |
|   | **A** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  |   | **D** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. |   |
|   |   |   |
|   | (a) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  |   |   |
|   |   |   |
|   | (b) | nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; |   | **E** | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: |   |
|   |   |   |
|   | (c) | nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. |   |   |
|   |   |   |
|   | **B** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).  |   |   |
|   |   |   |
|   |   | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; |   |
|   |   |   |
|   | **C** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  |   | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; |   |
|   |   |   |
|   |   | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; |   |
|   | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů |   |   |
|   | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |   | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **VYJÁDŘENÍ, PODPISY:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Autorský dozor (AD):** |   |   |   |   |   | Jméno Pozice |   |   |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | PROVOD - Inženýrská činnost |   | xxxx |   | 04.12.2023 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | HIP |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Vyjádření: |   | projektová dokumentace pro stavební povolení a k výběru zhotovitele vycházela z geodetického zaměření z roku 2016. Z důvodu kolísání hladin, změny průtoků a tím i profilu dna bylo nutné provést aktualizaci geodetického zaměření. Na základě nového geodetického zaměření byla přepracována dodavatelská projektová dokumentace a na základě dodatečný požadavků na použití typu daleb byly upraveny ocelové konstrukce i speciální objímky včetně. Změna konstrukce mola v nátokové oblasti a úprava celoplošných plováků. Se změnou souhlasíme. |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Správce stavby / TDS / KooBOZP:** |   |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Garnets - Beting s.r.o. |   | xxxx |   | 04.12.2023 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Vedoucí týmu, TDS |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Vyjádření: |   | Geodetickým zaměřením dna v rozsahu přístavního mola byly prokázány nánosy s niveletou nad úrovní stanovenou projektovou dokumentací. Zaměření bylo nutné vzhledem k nutnosti dodržet požadované hloubky. V původní DSP byla konstrukce plovoucího mola navržena dle odborných zvyklostí, zejména s ohledem na zajištění plovatelnosti, stability a bezpečnosti všech SO. Aktualizace RDS byly v čase vyvolány nově zjištěnými objektivními informacemi. Návrh odpovídá aktuálně platné legislativě a předložené aktualizace RDS nemají vliv na stavební povolení. Po neúspěšné realizaci SO 03.3 bylo zhotoviteli uloženo zabezpečit geologický průzkum. Průzkum prokázal kvartérní vrstvy s vysokým podílem hornin tř. 6 a byl zásadním podkladem pro přípravu realizace objektu SO O3.1 a 03.2. Správce stavby se ZBV souhlasí. |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Zhotovitel:** |   |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Metrostav a.s. |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | ředitel divize 6 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Objednatel:** |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Ředitelství vodních cest ČR** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Garant Smlouvy Objednatele |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Investiční referent |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Supervize |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   | Vedoucí ORE, OPR |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Vedoucí OVS |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Statutární orgán |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Ing. Lubomír Fojtů |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Ředitel |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Související dokumenty ZMĚNOVÉHO LISTU:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1 | Podrobný popis a zdůvodnění změn |   | 5 | RDS 1. aktualizace červenec 2023 titulní list, RDS 2. aktualizace srpen 2023 titulní list |   | 9 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2 | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ |   | 6 | UNIKA 2022-23, výtah tab. č. 13 |   | 10 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 3 | Oceněný soupis prací ZBV 1 |   | 7 | Doplňkový IG průzkum zpráva a faktura |   | 11 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4 | Protokol o geodetickém zaměření dna a faktura |   | 8 | Test zakázky |   | 12 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná  |   | **ZMĚNOVÝ LIST** |  | **č.:** | **01** | **PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **1)** |   | **Předmět změny:** | **Zaměření dna**  | Charakter změny: | **B** |   |
|  |   | Na základě požadavku investora a Správce stavby bylo provedeno z důvodu akutní kontroly dostatečné plavební hloubky kontrolní výškopisné zaměření v prostoru přístaviště. Zaměření bylo provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací – oblast plovoucího mola s vyvázanými plavidly po okraj plavební dráhy. Následně ŘVC realizovalo doplňující měření,Výškopisné zaměření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti, sonarem z motorově ovládaného plavidla. Po výpočtu bodů byla vyhotovena grafická kresba a vrstevnicový plán s 3D modelu dna. |   |
|  | **2)** |  | **Předmět změny:** | **1. Aktualizace RDS** | Charakter změny: | **B** |   |
|  |   | O aktualizaci RDS bylo rozhodnuto v rámci KD č. 6. Hlavním důvodem byla dodatečná ochrana kompletního mola před případnou destrukcí při poklesu hladiny VD Střekov povolenou manipulací, dle souvisejících předpisů, při nástupu povodně, kdy nerovnost dnových horizontů bez dosadací lavice by mohla způsobit fatální poškození konstrukce mola. Včetně požadavku na zapracování daleb 762/17,5. Zapracování aktualizovaných tras přípojek vody a NN. Detaily viz KD č. 10. Předáno 07/2023. Ocenění v souladu se standardy UNIKA 2022-23 hlava 3.3. |   |
|  | **3)** |   | **Předmět změny:** | **2. Aktualizace RDS** | Charakter změny: | **B** |   |
|  |   | Důvodem aktualizace RDS č. 2 bylo zapracování daleb 720/10.Úprava statiky. Změna Ocelových konstrukcí a speciálních objímek. Změna konstrukce mola v nátokové oblasti a úprava celoplošných plováků. Předáno 08/2023. Po zapracování připomínek SpS a dalších subjektů konečná distribuce 8.9.2023. Ocenění v souladu se standardy UNIKA 2022-23 hlava 3.3. |   |
|  | **4)** |  | **Předmět změny:** | **IG Průzkum** | Charakter změny: | **B** |   |
|   |   | Při realizaci SO 03.3 byly zjištěny dnové geologické horizonty, které neumožnili realizaci zakládání původním navrženým způsobem a které nebyly původním průzkumem v roce 2017 zastiženy. Na tuto skutečnost dotčené subjekty na pokyn Investora a SpS reagovali novým Geoprůzkumem včetně Dynamické penetrace – realizováno říjen 2023. Detailní postup, výsledky a návrh řešení je obsažen v zápise z mimořádného VV č. 1 z 17.10.2023 a KD 13. Výsledky a následný postup byly schváleny všemi složkami a dle jejich závěrů bude již upravena realizace objektů SO 3.2 Dalby, SO 3.3 Základový blok pro lávku a SO 3.1 Kotvící a vázací zařízení. |   |
|   | 5) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   | 6) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná  |   | **ZMĚNOVÝ LIST** |  | **č.:** | **01** | **PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   | Dotčený SO, IO, PS | ODDÍL (popis) |   | B |   | C |   | D |   | E |   |
|   |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: | VON | Zaměření dna |   | 30 265,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | VON |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné | 30 265,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem | 30 265,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: | VON | 1. aktualizace RDS |   | 652 478,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | VON |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné | 652 478,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem | 652 478,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: | VON | 2. aktualizace RDS |   | 598 104,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | VON |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné | 598 104,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem | 598 104,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: | VON | IGP |   | 275 103,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné | 275 103,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem | 275 103,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | B+ |   | B- |   | C+ |   | C- |   | D+ |   | D- |   | E+ |   | E- |   |
|   |   |   |   |   |   | CELKEM Kč BEZ DPH |   | 1 555 950,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | DPH 21% | 326 749,50  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | CELKEM Kč VČ. DPH | 1 882 699,50  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | ZMĚNOVÝ LIST CELKEM: |   |
|   |   |   |   |   |   | B + C + D + E | Kč bez DPH | DPH 21% | Kč vč. DPH |   |
|   |   |   |   |   |   | Změny kladné celkem: | 1 555 950,00  | 326 749,50  | 1 882 699,50  |   |
|   |   |   |   |   |   | Změny záporné celkem: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | Změny kladné a záporné: | 1 555 950,00  | 326 749,50  | 1 882 699,50  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |