|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  | **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | | | | |  | | | **03** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ÚDAJE STAVBY:** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SMLOUVA:** | | | | Ze dne: | | | Číslo: | | Objednatele: | | | | S/ŘVC/089/R/SoD/2020 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NÁZEV STAVBY:** | | | | | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná | | | | | | | | | | | | | | | |  | 20.12.2022 | | | Zhotovitele: | | | | S/….../31/2022 | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | Termín dokončení dle původní Smlouvy: | | | | | | | | | | | 30.04.2024 | | | | | |  |
|  | **ČÍSLO PROJEKTU:** | | | | | 542 551 0006 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | Termín dokončení po této změně: | | | | | | | | | | | 30.04.2024 | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | **ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)** | | | | | SO 02 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viz. příloha č. 3 ZL Rekapitulace nákladů ZL | | |  | Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Objednatel: | | | Ředitelství vodních cest ČR | | | | nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 | | | | Správce stavby / TDS: | | | Garnets - Beting s.r.o. | | |  | Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel: | | | Metrostav a.s. | | | | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň | | | | Aut. dozor: | | | PROVOD - Inženýrská činnost | | |  | V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem | | |  |
|  | INICIÁTOR ZMĚNY: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **A** | | |  | **B** | | |  | **C** | | |  | |  | | --- | | **Zaškrtnutí se souvislou výplníD** | | | | |  | **E** | | |  |  |  | **Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)** | | | | | | | | | | | | | **24 085 042,84 Kč** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:** | | | | | | | | | | | | | **2 303 799,21 Kč** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Celková AKTUÁLNÍ cena díla:** | | | | | | | | | | | | | **26 388 842,05 Kč** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **POPIS ZMĚNY:** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objekt změny:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **SO O2 Plovoucí molo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | **Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH** | | | | | | **Cena navrhovaných změn KLADNÝCH** | | | | | | | **Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem** | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | **Předmět změny:** | | | | | | | | | | | | |  | podrobný popis viz příloha č. 1 ZL | | | | | | |  | **Kč bez DPH** | | | | **%** | | **Kč bez DPH** | | | | | **%** | | **Kč bez DPH** | | | | | | **%** | |  |
|  | 1) |  | Konstrukce plováků | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | **2 556 565,21 Kč** | | | | | **10,6** | | **2 556 565,21 Kč** | | | | | | **10,6** | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  | **VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL** | | | |  | | **Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:** | | | | | **30** | | **Změna počtu dnů dokončení díla celkem:** | | | | | | **30** | |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:** | | | | | | | | | | | | | | **03** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** | | | | | | | | | | |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** | | | | |  | **%** |  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** | | | | | | | | | | |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** | | | | |  | **%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 15%** |  | **1 555 950,00 Kč** | | | | |  | **6,5** |  | **B** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 15%** |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  |  | | | | |  |  |  | **C** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  | **747 849,21 Kč** | | | | |  | **3,1** |  | **D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  | **2 556 565,21 Kč** | | | | |  | **10,6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **E** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 0%** |  |  | | | | |  |  |  | **E** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 0%** |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C+D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  | **747 849,21 Kč** | | | | |  | **3,1** |  | **C+D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  | **2 556 565,21 Kč** | | | | |  | **10,6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B+C+D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 45%** |  | **2 303 799,21 Kč** | | | | |  | **9,6** |  | **B+C+D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 45%** |  | **2 556 565,21 Kč** | | | | |  | **10,6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B+C+D+E** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 45%** |  | **2 303 799,21 Kč** | | | | |  | **9,6** |  | **B+C+D+E** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 45%** |  | **2 556 565,21 Kč** | | | | |  | **10,6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | | 1) | Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023). | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci). Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | 2) | Posouzení změn ve vztahu k §222: | | | | | | |  | | Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | Změna překračuje zákonem povolený limit. | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | **A** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **D** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | (a) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  | (b) | nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **E** | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | (c) | nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  | **B** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | **C** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VYJÁDŘENÍ, PODPISY:** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autorský dozor (AD):** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Jméno Pozice | | | |  |  |  |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVOD - Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | | | |  | | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | HIP | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: | | | | |  | S rozměrovou změnou betonových plováků a úpravou plastových plováků souhlasíme. Úprava vychází z upřesněných požadavků objednatele na odolnost proti nevratným deformacím.  Se změnou souhlasíme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Správce stavby / TDS / KooBOZP:** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | Garnets - Beting s.r.o. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | Vedoucí týmu, TDS | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: | | | | |  | Veškeré změny plováků, které byly zahrnuty a schváleny do RDS, reflektují situaci na lokalitě akce a vychází z prokázaných vlivů lokality a požadavků inspekčního orgánu, akreditovaného v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby. Změny plováků nemění charakter, účel užívání ani rozměry díla. Ocenění je provedeno na základě navýšení objemu dodávky a odpovídající ceny bet. plováků vč. doplnění nových položek D+M plastových plováků. Postup je ve standardech investora, aplikovaných na již realizovaných obdobných investičních akcích. Správce stavby se změnou souhlasí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zhotovitel:** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | Metrostav a.s. | | | | | | | | | | | | | | | |  | | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | ředitel divize 6 | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednatel:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant Smlouvy Objednatele | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | Investiční referent | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | Vedoucí ORE, OPR | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | Vedoucí OVS | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | Ing. Lubomír Fojtů | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | | Ředitel | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Související dokumenty ZMĚNOVÉHO LISTU:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Podrobný popis a zdůvodnění změn | | | | | | | | | | | | | |  | 5 | Montážní schéma plováků K-03 | | | | | | | | | | | |  | 9 |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ | | | | | | | | | | | | | |  | 6 | Test zakázky | | | | | | | | | | | |  | 10 |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Oceněný soupis prací ZBV 3 | | | | | | | | | | | | | |  | 7 |  | | | | | | | | | | | |  | 11 |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Schválení technické dokumentace plovoucího zařízení registrační číslo 5029 | | | | | | | | | | | | | |  | 8 |  | | | | | | | | | | | |  | 12 |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | | | | |  | **č.:** |  | **03** | | | | | **PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1)** |  | **Předmět změny:** | | | | | | **Konstrukce plováků** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Charakter změny:** | | | | | | | **D** | | |  |
|  |  | V rámci aktualizací RDS byla prokázána nutnost o použití konstrukcí celoplošných betonových plováků. Důvodem byla změna statiky mola, plovatelnost a nutnost dosednutí na dno při extrémních vodních stavech ve vzdutí VD Střekov. Viz KD 6, 10. Vnější rozměry betonových plováků P0 5ks /2400x 10360x1100 mm/ a P0 1 ks /2400x13800x1100 mm/ hlavního mola. Vše v souladu s vyhláškou č. 223/1995/ Sb. Polypropylénové plováky výložníků na základě požadavku /zajištění plovatelnosti/ TZ-6005201 organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel byly doplněny o vnitřní konstrukční prvky s dodatečnou instalací nenasákavého extrudovaného polystyrenu. Vnější rozměry se nemění. Viz KD č. 13. Změna byla přímo závislá na stanovisku TZ-6005201 vydané organizací pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel, supervize a souvisejících odborných subjektů. Z tohoto důvodu změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2) |  | Předmět změny: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3) |  | Předmět změny: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4) |  | Předmět změny: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5) |  | Předmět změny: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6) |  | Předmět změny: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná | | | | |  | **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | |  | **č.:** | | **03** | | | | | **PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Dotčený SO, IO, PS | | | | | ODDÍL (popis) | | | | | |  | B | | | | | | |  | C | | | | | | |  | D | | | | | | |  | E | | | | | | |  |
|  |  | KLADNÉ | | |  | ZÁPORNÉ | | |  | KLADNÉ | | |  | ZÁPORNÉ | | |  | KLADNÉ | | |  | ZÁPORNÉ | | |  | KLADNÉ | | |  | ZÁPORNÉ | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: | SO 02 | | | | Plovoucí molo | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | 2 556 565,21 | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Plovoucí molo | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | | 2 556 565,21 | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | | 2 556 565,21 | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: |  | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: |  | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: |  | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: |  | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: |  | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B+ | | |  | B- | | |  | C+ | | |  | C- | | |  | D+ | | |  | D- | | |  | E+ | | |  | E- | | |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč BEZ DPH | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | 2 556 565,21 | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | DPH 21% | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | 536 878,69 | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč VČ. DPH | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | 3 093 443,90 | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST CELKEM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B + C + D + E | | | | | | | Kč bez DPH | | | | DPH 21% | | | | Kč vč. DPH | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné celkem: | | | | | | | 2 556 565,21 | | | | 536 878,69 | | | | 3 093 443,90 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny záporné celkem: | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné a záporné: | | | | | | | 2 556 565,21 | | | | 536 878,69 | | | | 3 093 443,90 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |