|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   | **ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY** |   |   |
|   |   |   |
|   | **ZMĚNOVÝ LIST** |   | **03** |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ÚDAJE STAVBY:** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SMLOUVA:** | Ze dne: | Číslo: | Objednatele: | S/ŘVC/089/R/SoD/2020 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **NÁZEV STAVBY:** | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná  |  | 20.12.2022 | Zhotovitele: | S/….../31/2022 |   |
|   |  |   |
|   |   | Termín dokončení dle původní Smlouvy: | 30.04.2024 |   |
|   | **ČÍSLO PROJEKTU:** | 542 551 0006 |   |   |
|   |   | Termín dokončení po této změně: | 30.04.2024 |   |
|   |   |   |
|   | **ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)** | SO 02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | viz. příloha č. 3 ZL Rekapitulace nákladů ZL |   | Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby |   |
|   |   | Objednatel: | Ředitelství vodních cest ČR | nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 | Správce stavby / TDS: | Garnets - Beting s.r.o. |   | Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zhotovitel: | Metrostav a.s. | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň | Aut. dozor: | PROVOD - Inženýrská činnost |   | V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem |   |
|   | INICIÁTOR ZMĚNY: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:** |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | **REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |
|   | **A** |  | **B** |  | **C** |  |

|  |
| --- |
| **Zaškrtnutí se souvislou výplníD** |
|

 |  | **E** |   |  |   | **Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)** | **24 085 042,84 Kč** |   |
|   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   | **Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:** | **2 303 799,21 Kč** |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | **Celková AKTUÁLNÍ cena díla:** | **26 388 842,05 Kč** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | **POPIS ZMĚNY:** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Objekt změny:** |   | **NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL** |   |
|   | **SO O2 Plovoucí molo** |   |   |
|   |   | **Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH** | **Cena navrhovaných změn KLADNÝCH** | **Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem** |   |
|   |   |   |
|   | **Předmět změny:** |   | podrobný popis viz příloha č. 1 ZL |   | **Kč bez DPH** | **%** | **Kč bez DPH** | **%** | **Kč bez DPH** | **%** |   |
|   | 1) |  | Konstrukce plováků |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  | **2 556 565,21 Kč** | **10,6** | **2 556 565,21 Kč** | **10,6** |   |
|   |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |  |  |  |  |   | **VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA** |   |
|   |   |  |  |  |   | **Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL** |  | **Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:** | **30** | **Změna počtu dnů dokončení díla celkem:** | **30** |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   |   |  |  |  |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:** |  | **AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:** | **03** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** |  | **%** |  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** |  | **%** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **B** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 15%** |  | **1 555 950,00 Kč** |  | **6,5**  |  | **B** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 15%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **C** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |  | **C** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  | **747 849,21 Kč** |  | **3,1**  |  | **D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  | **2 556 565,21 Kč** |  | **10,6**  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 0%** |  |  |  |  |  | **E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 0%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  | **747 849,21 Kč** |  | **3,1**  |  | **C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  | **2 556 565,21 Kč** |  | **10,6**  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **B+C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **2 303 799,21 Kč** |  | **9,6**  |  | **B+C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **2 556 565,21 Kč** |  | **10,6**  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **B+C+D+E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **2 303 799,21 Kč** |  | **9,6**  |  | **B+C+D+E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **2 556 565,21 Kč** |  | **10,6**  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Poznámka: | 1) | Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023). |   | **PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.** |   |
|   |   |   |
|   |   | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci). Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.  |   |
|   |   |   |
|   | 2) | Posouzení změn ve vztahu k §222: |   | Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 |   |   |
|   |   | Změna překračuje zákonem povolený limit. |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | **Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. |   |
|   |   |
|   | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |   |
|   |   |
|   | **A** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  |   | **D** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. |   |
|   |   |   |
|   | (a) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  |   |   |
|   |   |   |
|   | (b) | nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; |   | **E** | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: |   |
|   |   |   |
|   | (c) | nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. |   |   |
|   |   |   |
|   | **B** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).  |   |   |
|   |   |   |
|   |   | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; |   |
|   |   |   |
|   | **C** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  |   | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; |   |
|   |   |   |
|   |   | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; |   |
|   | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů |   |   |
|   | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |   | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **VYJÁDŘENÍ, PODPISY:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Autorský dozor (AD):** |   |   |   |   |   | Jméno Pozice |   |   |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | PROVOD - Inženýrská činnost |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | HIP |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Vyjádření: |   | S rozměrovou změnou betonových plováků a úpravou plastových plováků souhlasíme. Úprava vychází z upřesněných požadavků objednatele na odolnost proti nevratným deformacím. Se změnou souhlasíme. |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Správce stavby / TDS / KooBOZP:** |   |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Garnets - Beting s.r.o. |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Vedoucí týmu, TDS |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Vyjádření: |   | Veškeré změny plováků, které byly zahrnuty a schváleny do RDS, reflektují situaci na lokalitě akce a vychází z prokázaných vlivů lokality a požadavků inspekčního orgánu, akreditovaného v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby. Změny plováků nemění charakter, účel užívání ani rozměry díla. Ocenění je provedeno na základě navýšení objemu dodávky a odpovídající ceny bet. plováků vč. doplnění nových položek D+M plastových plováků. Postup je ve standardech investora, aplikovaných na již realizovaných obdobných investičních akcích. Správce stavby se změnou souhlasí. |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Zhotovitel:** |   |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Metrostav a.s. |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | ředitel divize 6 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Objednatel:** |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ředitelství vodních cest ČR |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Garant Smlouvy Objednatele |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Investiční referent |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Supervize |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   | Vedoucí ORE, OPR |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Vedoucí OVS |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Statutární orgán |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Ing. Lubomír Fojtů |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Ředitel |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Související dokumenty ZMĚNOVÉHO LISTU:** |   |   |
|   | 1 | Podrobný popis a zdůvodnění změn |   | 5 | Montážní schéma plováků K-03 |   | 9 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2 | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ |   | 6 | Test zakázky |   | 10 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 3 | Oceněný soupis prací ZBV 3 |   | 7 |   |   | 11 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4 | Schválení technické dokumentace plovoucího zařízení registrační číslo 5029 |   | 8 |   |   | 12 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ZMĚNOVÝ LIST** |  | **č.:** |  | **03** | **PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **1)** |  | **Předmět změny:** | **Konstrukce plováků** | **Charakter změny:** | **D** |   |
|   |   | V rámci aktualizací RDS byla prokázána nutnost o použití konstrukcí celoplošných betonových plováků. Důvodem byla změna statiky mola, plovatelnost a nutnost dosednutí na dno při extrémních vodních stavech ve vzdutí VD Střekov. Viz KD 6, 10. Vnější rozměry betonových plováků P0 5ks /2400x 10360x1100 mm/ a P0 1 ks /2400x13800x1100 mm/ hlavního mola. Vše v souladu s vyhláškou č. 223/1995/ Sb. Polypropylénové plováky výložníků na základě požadavku /zajištění plovatelnosti/ TZ-6005201 organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel byly doplněny o vnitřní konstrukční prvky s dodatečnou instalací nenasákavého extrudovaného polystyrenu. Vnější rozměry se nemění. Viz KD č. 13. Změna byla přímo závislá na stanovisku TZ-6005201 vydané organizací pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel, supervize a souvisejících odborných subjektů. Z tohoto důvodu změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. |   |
|   | 2) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   | 3) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   | 4) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   | 5) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   | 6) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná  |   | **ZMĚNOVÝ LIST** |  | **č.:** | **03** | **PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   | Dotčený SO, IO, PS | ODDÍL (popis) |   | B |   | C |   | D |   | E |   |
|   |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: | SO 02 | Plovoucí molo |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 556 565,21  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Plovoucí molo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné | 2 556 565,21  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem | 2 556 565,21  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | B+ |   | B- |   | C+ |   | C- |   | D+ |   | D- |   | E+ |   | E- |   |
|   |   |   |   |   |   | CELKEM Kč BEZ DPH |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 556 565,21  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | DPH 21% |   |   |   |   |   |   |   |   | 536 878,69  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | CELKEM Kč VČ. DPH |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 093 443,90  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | ZMĚNOVÝ LIST CELKEM: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | B + C + D + E | Kč bez DPH | DPH 21% | Kč vč. DPH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | Změny kladné celkem: | 2 556 565,21  | 536 878,69  | 3 093 443,90  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | Změny záporné celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | Změny kladné a záporné: | 2 556 565,21  | 536 878,69  | 3 093 443,90  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |