**SOR Libchavy spol. s r.o.**

**Dolní Libchavy 48**

**561 16 Libchavy**

Ve Zlíně dne 29.11.2023

**Odstoupení od Kupní smlouvy ze dne 28.2.2022**

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o., IČ: 60730153, se sídlem Zlín, Podvesná XVII/3833, PSČ: 760 01 uzavřela dne 28.2.2022 jako kupující na straně jedné s Vaší společností jako prodávající na straně druhé Kupní smlouvu č. 1991/2022, jejímž předmětem je mimo jiné prodej a koupě 4 ks nových parciálních nízkopodlažních trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem dle technické specifikace obsažené v přílohách č.1 a č. 2 uvedené smlouvy a poskytnutí dalšího souvisejícího plnění (dále jen „Kupní smlouva“).

Kupní smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení k zadání veřejné zakázky „Modernizace vozového parku – trolejbusy II“, vyhlášené naší společností a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-043614 dne 26.11.2021.

Dle čl. V. odst. 1 Kupní smlouvy byl sjednán **termín dodání** **předmětných trolejbusů na 360 dnů ode dne účinnosti smlouvy, tj. do 24.2.2023**, neboť smlouva se stala účinnou dnem zveřejnění v registru smluv, tj. dnem 1.3.2022.

Dle čl. X. odst. 9 Kupní smlouvy **je kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud je prodávající v prodlení s předáním předmětu koupě nebo jeho části po dobu přesahující termín 30.4.2023.**

Dle čl. IX odst. 1 Kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat předmět koupě řádně a včas splněn předáním předmětu koupě prodávajícím kupujícímu a převzetím předmětu koupě, resp. všech jeho částí kupujícím v termínu dle čl. V. této smlouvy.

Vaše společnost je ke dnešnímu dni v prodlení s dodáním 4 ks nových parciálních nízkopodlažních trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem dle technické specifikace obsažené v přílohách č.1 a č. 2 Kupní smlouvy, přičemž toto prodlení trvá od 25.2.2023 dosud, tedy přesáhlo i termín 30.4.2023 uvedený v čl. X. odst. 9 Kupní smlouvy.

**S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti tímto naše společnost v souladu s čl. X. odst. 9 Kupní smlouvy**

**odstupuje**

**od předmětné Kupní smlouvy.**

Odstoupením od smlouvy se závazky vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy od počátku ruší (§ 2004 odst. 1 o.z.).

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo mezi stranami dosud poskytnuto žádné plnění, není co vypořádávat ani vracet v intencích čl. X. odst. 13 Kupní smlouvy.

Škoda, která naší společnosti v důsledku prodlení s dodáním předmětných trolejbusů vznikla bude vyčíslena dodatečně a bude uplatněna po Vaší společnosti.

Naše společnost opakovaně žádala Vaši společnost o informaci, kdy bude ukončena výroba předmětu koupě a dále jaký je předpokládaný termín nakládky předmětu koupě. Po opakovaných urgencích byl neformálně avizován náhradní termín dodání trolejbusů do 31.10.2023, který ovšem ze strany Vaší společnosti taktéž nebyl dodržen.

Naše společnost v rámci své prevenční povinnosti učinila maximum možného, a to ve vztahu k poskytovateli dotace, aby zamezila vzniku škod. Termín pro ukončení projektu byl posunut do 31.12.2023. Vaše společnost byla upozorněna na skutečnost, že další prodloužení termínu pro ukončení projektu již není možné. Již v tuto chvíli je zřejmé, že do 31.12.2023 nelze ukončit veškeré technicko - administrativní záležitosti týkající se projektu, a tedy zajistit financování případné dodávky trolejbusů. Naší společnosti proto nezbývá, než využít sjednaného práva a od smlouvy odstoupit.

S pozdravem.

za Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Josef Kocháň, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Martin Mlčák, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Beznoska, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jaromír Schneider, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Štěpán Hložek, MIM, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Irena Šuranská, jednatelka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Marta Zakopalová, jednatelka