DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **xxx**

Číslo smlouvy zhotovitele: **6422/2023**

(dále jen „**dodatek**“)

*uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „****ZZVZ****“), mezi následujícími smluvními stranami:*

Článek I

**Smluvní strany**

**O b j e d n a t e l : Regionální knihovna Teplice, příspěvková organizace**

se sídlem: Lípová 796/13, 415 01 Teplice

zapsaný: v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl PR, vložka 392

IČO: 00361216

telefon: +420 417 532 510, +420 606 476 726

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 102 32 999 86 / 5500

zastoupený: na základě vnitřních předpisů: PhDr. Ivana Slunéčková, ředitelka

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: PhDr. Ivana Slunéčková

ve věcech technických: PhDr. Ivana Slunéčková

techn. dozor staveb.: Ing. Luděk Rudl

**Z h o t o v i t e l : MATURE TEPLICE s.r.o.**

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24223 (je-li zapsán)*

 se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

kontaktní adresa: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

 IČO: 60490420

 DIČ: CZ60490420 (je-li plátce)

 telefon: +420 417 531 704

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: 35-8913940247/0100

 zastoupený: Ing. Petr Jonáš, prokurista / ředitel společnosti

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš

ve věcech technických: Ing. Petr Jonáš

stavební dozor: Ing. Michal Šupita

Článek II

**Preambule**

* 1. Mezi smluvními stranami došlo dne 1. 6. 2023 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem **„Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A.** V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací, které nemají vliv i na termín dokončení realizace. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III

**Cena víceprací a méněprací**

* 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že bilance veškerých víceprací a méněprací specifikovaných v tomto dodatku činí částku**: - 29 593,26 Kč bez DPH**, přičemž o tuto částku se **ponižuje** cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.

Článek IV

**Cena díla**

* 1. Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle SoD............................................................... 26 896 996,39 Kč

Cena za méněpráce bez DPH ................................................................... – 29 593,26 Kč

**Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2......................** **26 867 403,13 Kč**

DPH (21 %) dle SoD................................................................................ 5 648 369,24 Kč

DPH (21 %) za méněpráce........................................................................... - 6 214,58 Kč

**Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.2 ………………..….. 5 642 154,66 Kč**

Celková cena včetně DPH dle SoD............................................................ 32 545 365,63 Kč

Cena za méněpráce včetně DPH ....................................................................- 35 807,84 Kč

**Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2.................. 32 509 557,79 Kč**

 Článek V

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě.
	2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny
	4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
	6. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 1063/23 ze dne 15.12.2023.

**Přílohy:**

1. Změnový list č.1.1

V Teplicích, dne …………….. V Teplicích dne ……………..

***Za objednatele: Za zhotovitele:***

.................................................. ..................................................

**PhDr. Ivana Slunéčková Ing. Petr Jonáš**

Ředitelka Regionální knihovna Teplice Ředitel společnosti MATURE TEPLICE s.r.o.