|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  | **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | | | | |  | | | **04** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ÚDAJE STAVBY:** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SMLOUVA:** | | | | Ze dne: | | | Číslo: | | Objednatele: | | | | S/ŘVC/089/R/SoD/2020 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NÁZEV STAVBY:** | | | | | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná | | | | | | | | | | | | | | | |  | 20.12.2022 | | | Zhotovitele: | | | | S/….../31/2022 | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | Termín dokončení dle původní Smlouvy: | | | | | | | | | | | 30.04.2024 | | | | | |  |
|  | **ČÍSLO PROJEKTU:** | | | | | 542 551 0006 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | Termín dokončení po této změně: | | | | | | | | | | | 30.05.2024 | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | **ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)** | | | | | SO 03.2 | | ; | SO 03.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viz. příloha č. 3 ZL Rekapitulace nákladů ZL | | |  | Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Objednatel: | | | Ředitelství vodních cest ČR | | | | nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 | | | | Správce stavby / TDS: | | | Garnets - Beting s.r.o. | | |  | Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel: | | | Metrostav a.s. | | | | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň | | | | Aut. dozor: | | | PROVOD - Inženýrská činnost | | |  | V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem | | |  |
|  | INICIÁTOR ZMĚNY: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **A** | | |  | **B** | | |  | **C** | | |  | |  | | --- | | **D** | | | | |  | **E** | | |  |  |  | **Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)** | | | | | | | | | | | | | **24 085 042,84 Kč** | | | | | | | |  |
|  |  |  | Zaškrtnutí se souvislou výplní |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:** | | | | | | | | | | | | | **7 815 572,86 Kč** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Celková AKTUÁLNÍ cena díla:** | | | | | | | | | | | | | **31 900 615,70 Kč** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **POPIS ZMĚNY:** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objekt změny:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **SO 3.01, SO 03.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | **Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH** | | | | | | **Cena navrhovaných změn KLADNÝCH** | | | | | | | **Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem** | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | **Předmět změny:** | | | | | | | | | | | | |  | podrobný popis viz příloha č. 1 ZL | | | | | | |  | **Kč bez DPH** | | | | **%** | | **Kč bez DPH** | | | | | **%** | | **Kč bez DPH** | | | | | | **%** | |  |
|  | 1) |  | Dalby - změna realizace v souvislostí s geologii lokality | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-510 404,35 Kč** | | | | **-2,1** | | **6 022 178,00 Kč** | | | | | **25,0** | | **5 511 773,65 Kč** | | | | | | **22,9** | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) |  | Kotvící a vázací zařízení | | | | | | | | | | |  |  |  | **VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL** | | | |  | | **Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:** | | | | | **30** | | **Změna počtu dnů dokončení díla celkem:** | | | | | | **30** | |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:** | | | | | | | | | | | | | | **04** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** | | | | | | | | | | |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** | | | | |  | **%** |  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** | | | | | | | | | | |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** | | | | |  | **%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 15%** |  | **1 555 950,00 Kč** | | | | |  | **6,5** |  | **B** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 15%** |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  |  | | | | |  |  |  | **C** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  | **6 259 622,86 Kč** | | | | |  | **26,0** |  | **D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  | **5 511 773,65 Kč** | | | | |  | **22,9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **E** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 0%** |  |  | | | | |  |  |  | **E** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 0%** |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C+D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  | **6 259 622,86 Kč** | | | | |  | **26,0** |  | **C+D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 30%** |  | **5 511 773,65 Kč** | | | | |  | **22,9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B+C+D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 45%** |  | **7 815 572,86 Kč** | | | | |  | **32,4** |  | **B+C+D** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 45%** |  | **5 511 773,65 Kč** | | | | |  | **22,9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B+C+D+E** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 45%** |  | **7 815 572,86 Kč** | | | | |  | **32,4** |  | **B+C+D+E** | | |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** | | | | | | |  | **≤ 45%** |  | **5 511 773,65 Kč** | | | | |  | **22,9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | | 1) | Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023). | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci). Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | 2) | Posouzení změn ve vztahu k §222: | | | | | | |  | | Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | Změna překračuje zákonem povolený limit. | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | **A** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **D** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | (a) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  | (b) | nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **E** | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | (c) | nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  | **B** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | **C** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VYJÁDŘENÍ, PODPISY:** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autorský dozor (AD):** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Jméno Pozice | | | |  |  |  |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVOD - Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | | | | |  | xxxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | HIP | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: | | | | |  | Na základě nového geologického průzkumu byl navržen nový postup výstavby a provedení objektů SO 03.2 - Dalby a SO 03.1 - Kotvící a vázací zařízení. Se změnou obou stavebních objektů souhlasíme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Správce stavby / TDS / KooBOZP:** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Garnets - Beting s.r.o. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | xxxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Vedoucí týmu, TDS | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: | | | | |  | Při realizaci objektu SO 03 bylo zjištěno mimořádně komplikované geologické podloží, které bezprostředně ovlivnilo navazující následnou možnost reálného provedení objektů SO 03.2 Dalby a SO 03.1 Kotvící a vázací zařízení, v aktualizovaném stavebním řešení. Po dohodě všech kooperujících složek a po dodatečném doplňkovém IGP odborného subjektu v požadovaném rozsahu Dynamické penetrace a Geofyzikálního měření, který detailně prokázal stav průnikových geologických vrstev podloží-kvartérní vrstvy s vysokým podílem čedičových balvanů , byl zhotovitel pověřen novým postupem realizace SO 3.2 a SO 03.1 s reflektujícím řešením provádění na základě výše uvedených aktuálních geologických závěrů/ s výpažnicemi, objektivní průměry vrtů, s destrukcí jádra a následným vrstevným vertikálním těžením. Objektivně v předpokládaném kritickém režimu detekovaného horninového prostředí, včetně časových dopadů do délky realizace a nutnosti použití speciálních mechanismů. Vše formou činností z vodní hladiny. Správce stavby se změnou u obou stavebních objektů a předloženým ZBV souhlasí. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zhotovitel:** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Metrostav a.s. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ředitel divize 6 | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednatel:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant Smlouvy Objednatele | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Investiční referent | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Vedoucí ORE, OPR | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | xxxx | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Vedoucí OVS | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Jméno Pozice | | | |  | | |  | Datum: | | | |  |  | Podpis: | | | | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Ing. Lubomír Fojtů | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Ředitel | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Související dokumenty ZMĚNOVÉHO LISTU:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Podrobný popis a zdůvodnění změn | | | | | | | | | | | | | |  | 5 | Doplňkový IG průzkum. Posouzení základových poměrů Autorizovanou osobou | | | | | | | | | | | |  | 9 |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ | | | | | | | | | | | | | |  | 6 | Test zakázky | | | | | | | | | | | |  | 10 |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Oceněný soupis prací pro ZBV 4 | | | | | | | | | | | | | |  | 7 |  | | | | | | | | | | | |  | 11 |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Nabídky zhotovitelů | | | | | | | | | | | | | |  | 8 |  | | | | | | | | | | | |  | 12 |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | | | | |  | **č.:** |  | **04** | | | | | **PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1)** |  | **Předmět změny:** | | | | | | **Dalby - změna realizace v souvislostí s geologii lokality** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | | **D** | | |  |
|  |  | Změna byla vyvolána dodatečným zjištěným skutečným charakterem dnových geologických horizontů, které neumožnily realizaci zakládání souvisejících objektů původním navrženým způsobem a které nebyly původním průzkumem v roce 2017 zastiženy. Na tuto skutečnost dotčené subjekty na pokyn Investora a SpS reagovali mimořádnými výrobními výbory v říjnu 2023 a následným novým Geoprůzkumem včetně Dynamické penetrace pro přesný popis situace - realizováno říjen 2023. Prokázání horniny tř.6. s dopadem na náročnost související činností a objektivní změnou času provádění. Postup, výsledky a návrh řešení je obsažen v zápisech z mimořádného VV a KD č. 13.2023. Výsledky a následný postup byly schváleny všemi složkami a dle jejich závěrů byla již upravena realizace objektů SO 03.2. Dalby včetně nabídek na jejich kompletní realizaci. Dle výše uvedených důvodů změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2)** |  | **Předmět změny:** | | | | | | **Kotvící a vázací zařízení** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | | **D** | | |  |
|  |  | Původním záměrem objektu byla ŽB patka s mikropilotami, které nebylo možné provést z důvodu přístupu mechanizace do lokality a poškození přilehlé cyklostezky. Z tohoto důvodu bylo navrženo řešení formou dodatečné dalby. Její realizace byla ovlivněna identickými geologickými podmínkami lokality jako u SO 03.2. Samotná realizace s identickou technologii a postupem prací jako u objektu Daleb. Výsledky a návrh řešení je obsaženy v zápisech z mimořádného VV a KD č. 13.2023. Výsledky a následný postup byly schváleny všemi složkami a dle jejich závěrů byla již upravena realizace objektů SO 03.1 Kotvící a vázací zařízení včetně nabídek na jejich kompletní realizaci. Dle výše uvedených důvodů změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3) |  | Předmět změny: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4) |  | Předmět změny: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5) |  | Předmět změny: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6) |  | Předmět změny: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Charakter změny: | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná | | | | |  | **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | |  | **č.:** | | **04** | | | | | **PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Dotčený SO, IO, PS | | | | | ODDÍL (popis) | | | | | |  | B | | | | | | |  | C | | | | | | |  | D | | | | | | |  | E | | | | | | |  |
|  |  | KLADNÉ | | |  | ZÁPORNÉ | | |  | KLADNÉ | | |  | ZÁPORNÉ | | |  | KLADNÉ | | |  | ZÁPORNÉ | | |  | KLADNÉ | | |  | ZÁPORNÉ | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č.: | SO 03.2 | | | | Dalby | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | 5 180 440,00 | | |  | -245 105,64 | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Dalby | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | | 5 180 440,00 | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | | -245 105,64 | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | | 4 935 334,36 | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: | SO 03.1 | | | | Kotvící a vázací zařízení | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | 841 738,00 | | |  | -265 298,71 | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kotvící a vázací zařízení | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | | 841 738,00 | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | | -265 298,71 | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | | 576 439,29 | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: |  | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: |  | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: |  | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | č.: |  | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Název: | | |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | Kč za objekt celkem: | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) | | | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | kladné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | záporné | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  | celkem | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B+ | | |  | B- | | |  | C+ | | |  | C- | | |  | D+ | | |  | D- | | |  | E+ | | |  | E- | | |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč BEZ DPH | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | 6 022 178,00 | | |  | -510 404,35 | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | DPH 21% | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | 1 264 657,38 | | |  | -107 184,91 | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | CELKEM Kč VČ. DPH | | | | | |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | 7 286 835,38 | | |  | -617 589,26 | | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST CELKEM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | B + C + D + E | | | | | | | Kč bez DPH | | | | DPH 21% | | | | Kč vč. DPH | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné celkem: | | | | | | | 6 022 178,00 | | | | 1 264 657,38 | | | | 7 286 835,38 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny záporné celkem: | | | | | | | -510 404,35 | | | | -107 184,91 | | | | -617 589,26 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Změny kladné a záporné: | | | | | | | 5 511 773,65 | | | | 1 157 472,47 | | | | 6 669 246,12 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |