|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
|  |
|

 |   |
|   | **ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY** |   |   |
|   |   |   |
|   | **ZMĚNOVÝ LIST** |  | **04** |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ÚDAJE STAVBY:** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   | **SMLOUVA:** | Ze dne: | Číslo: | Objednatele: | S/ŘVC/089/R/SoD/2020 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | **NÁZEV STAVBY:** | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná  |   | 20.12.2022 | Zhotovitele: | S/….../31/2022 |   |
|   |   |   |
|   |   | Termín dokončení dle původní Smlouvy: | 30.04.2024 |   |
|   | **ČÍSLO PROJEKTU:** | 542 551 0006 |   |   |
|   |   | Termín dokončení po této změně: | 30.05.2024 |   |
|   |   |   |
|   | **ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)** | SO 03.2 | ; | SO 03.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | viz. příloha č. 3 ZL Rekapitulace nákladů ZL |   | Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby |   |
|   |   | Objednatel: | Ředitelství vodních cest ČR | nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 | Správce stavby / TDS: | Garnets - Beting s.r.o. |   | Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3 |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zhotovitel: | Metrostav a.s. | Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň | Aut. dozor: | PROVOD - Inženýrská činnost |   | V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem |   |
|   | INICIÁTOR ZMĚNY: |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:** |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | **REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |
|   | **A** |  | **B** |  | **C** |  |

|  |
| --- |
| **D** |
|

 |  | **E** |   |  |   | **Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)** | **24 085 042,84 Kč** |   |
|   |   |   | Zaškrtnutí se souvislou výplní  |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |  |   | **Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:** | **7 815 572,86 Kč** |   |
|   |   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | **Celková AKTUÁLNÍ cena díla:** | **31 900 615,70 Kč** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | **POPIS ZMĚNY:** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Objekt změny:** |   | **NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL** |   |
|   | **SO 3.01, SO 03.2** |   |   |
|   |   | **Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH** | **Cena navrhovaných změn KLADNÝCH** | **Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem** |   |
|   |   |   |
|  | **Předmět změny:** |   | podrobný popis viz příloha č. 1 ZL |   | **Kč bez DPH** | **%** | **Kč bez DPH** | **%** | **Kč bez DPH** | **%** |   |
|   | 1) |  | Dalby - změna realizace v souvislostí s geologii lokality |  |  |  |  |  |  |  |   |   | **-510 404,35 Kč** | **-2,1** | **6 022 178,00 Kč** | **25,0** | **5 511 773,65 Kč** | **22,9** |   |
|   |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2) |  | Kotvící a vázací zařízení |  |  |   | **VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA** |   |
|   |   |  |  |  |   | **Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL** |  | **Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:** | **30** | **Změna počtu dnů dokončení díla celkem:** | **30** |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   |   |  |  |  |  |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:** |  | **AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:** | **04** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** |  | **%** |  | **CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:** |  | **LIMIT (%)** |  | **Kč bez DPH** |  | **%** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **B** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 15%** |  | **1 555 950,00 Kč** |  | **6,5**  |  | **B** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 15%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **C** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |  | **C** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  | **6 259 622,86 Kč** |  | **26,0**  |  | **D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  | **5 511 773,65 Kč** |  | **22,9**  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 0%** |  |  |  |  |  | **E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 0%** |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  | **6 259 622,86 Kč** |  | **26,0**  |  | **C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 30%** |  | **5 511 773,65 Kč** |  | **22,9**  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **B+C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **7 815 572,86 Kč** |  | **32,4**  |  | **B+C+D** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **5 511 773,65 Kč** |  | **22,9**  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **B+C+D+E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **7 815 572,86 Kč** |  | **32,4**  |  | **B+C+D+E** |  | **Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny** |  | **≤ 45%** |  | **5 511 773,65 Kč** |  | **22,9**  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Poznámka: | 1) | Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023). |   | **PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.** |   |
|   |   |   |
|   |   | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci). Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.  |   |
|   |   |   |
|   | 2) | Posouzení změn ve vztahu k §222: |   | Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 |   |   |
|   |   | Změna překračuje zákonem povolený limit. |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   | **Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023** |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek. |   |
|   |   |
|   | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |   |
|   |   |
|  | **A** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  |   | **D** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. |   |
|   |   |   |
|   | (a) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  |   |   |
|   |   |   |
|   | (b) | nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; |   | **E** | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: |   |
|   |   |   |
|   | (c) | nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. |   |   |
|   |   |   |
|   | **B** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).  |   |   |
|   |   |   |
|   |   | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; |   |
|   |   |   |
|   | **C** | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  |   | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; |   |
|   |   |   |
|   |   | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; |   |
|   | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů |   |   |
|   | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |   | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **VYJÁDŘENÍ, PODPISY:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Autorský dozor (AD):** |   |   |   |   |   | Jméno Pozice |   |   |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | PROVOD - Inženýrská činnost |   | xxxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | HIP |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Vyjádření: |   | Na základě nového geologického průzkumu byl navržen nový postup výstavby a provedení objektů SO 03.2 - Dalby a SO 03.1 - Kotvící a vázací zařízení. Se změnou obou stavebních objektů souhlasíme. |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Správce stavby / TDS / KooBOZP:** |   |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Garnets - Beting s.r.o. |   | xxxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Vedoucí týmu, TDS |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Vyjádření: |   | Při realizaci objektu SO 03 bylo zjištěno mimořádně komplikované geologické podloží, které bezprostředně ovlivnilo navazující následnou možnost reálného provedení objektů SO 03.2 Dalby a SO 03.1 Kotvící a vázací zařízení, v aktualizovaném stavebním řešení. Po dohodě všech kooperujících složek a po dodatečném doplňkovém IGP odborného subjektu v požadovaném rozsahu Dynamické penetrace a Geofyzikálního měření, který detailně prokázal stav průnikových geologických vrstev podloží-kvartérní vrstvy s vysokým podílem čedičových balvanů , byl zhotovitel pověřen novým postupem realizace SO 3.2 a SO 03.1 s reflektujícím řešením provádění na základě výše uvedených aktuálních geologických závěrů/ s výpažnicemi, objektivní průměry vrtů, s destrukcí jádra a následným vrstevným vertikálním těžením. Objektivně v předpokládaném kritickém režimu detekovaného horninového prostředí, včetně časových dopadů do délky realizace a nutnosti použití speciálních mechanismů. Vše formou činností z vodní hladiny. Správce stavby se změnou u obou stavebních objektů a předloženým ZBV souhlasí. |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Zhotovitel:** |   |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Metrostav a.s. |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | ředitel divize 6 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Objednatel:** |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ředitelství vodních cest ČR |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Garant Smlouvy Objednatele |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Investiční referent |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Supervize |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   | Vedoucí ORE, OPR |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | xxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Vedoucí OVS |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Statutární orgán |   | Jméno Pozice |   |   | Datum: |   |   | Podpis: |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Ing. Lubomír Fojtů |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | Ředitel |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Související dokumenty ZMĚNOVÉHO LISTU:** |   |   |
|   | 1 | Podrobný popis a zdůvodnění změn |   | 5 | Doplňkový IG průzkum. Posouzení základových poměrů Autorizovanou osobou |   | 9 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2 | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ |   | 6 | Test zakázky |   | 10 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 3 | Oceněný soupis prací pro ZBV 4 |   | 7 |   |   | 11 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4 | Nabídky zhotovitelů |   | 8 |   |   | 12 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **ZMĚNOVÝ LIST** |  | **č.:** |  | **04** | **PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **1)** |   | **Předmět změny:** | **Dalby - změna realizace v souvislostí s geologii lokality** | Charakter změny: | **D** |   |
|   |   | Změna byla vyvolána dodatečným zjištěným skutečným charakterem dnových geologických horizontů, které neumožnily realizaci zakládání souvisejících objektů původním navrženým způsobem a které nebyly původním průzkumem v roce 2017 zastiženy. Na tuto skutečnost dotčené subjekty na pokyn Investora a SpS reagovali mimořádnými výrobními výbory v říjnu 2023 a následným novým Geoprůzkumem včetně Dynamické penetrace pro přesný popis situace - realizováno říjen 2023. Prokázání horniny tř.6. s dopadem na náročnost související činností a objektivní změnou času provádění. Postup, výsledky a návrh řešení je obsažen v zápisech z mimořádného VV a KD č. 13.2023. Výsledky a následný postup byly schváleny všemi složkami a dle jejich závěrů byla již upravena realizace objektů SO 03.2. Dalby včetně nabídek na jejich kompletní realizaci. Dle výše uvedených důvodů změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. |   |
|   | **2)** |   | **Předmět změny:** | **Kotvící a vázací zařízení** | Charakter změny: | **D** |   |
|   |   | Původním záměrem objektu byla ŽB patka s mikropilotami, které nebylo možné provést z důvodu přístupu mechanizace do lokality a poškození přilehlé cyklostezky. Z tohoto důvodu bylo navrženo řešení formou dodatečné dalby. Její realizace byla ovlivněna identickými geologickými podmínkami lokality jako u SO 03.2. Samotná realizace s identickou technologii a postupem prací jako u objektu Daleb. Výsledky a návrh řešení je obsaženy v zápisech z mimořádného VV a KD č. 13.2023. Výsledky a následný postup byly schváleny všemi složkami a dle jejich závěrů byla již upravena realizace objektů SO 03.1 Kotvící a vázací zařízení včetně nabídek na jejich kompletní realizaci. Dle výše uvedených důvodů změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  |   |
|   | 3) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   | 4) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   | 5) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   | 6) |   | Předmět změny: |   | Charakter změny: |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná  |   | **ZMĚNOVÝ LIST** |  | **č.:** | **04** | **PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   | Dotčený SO, IO, PS | ODDÍL (popis) |   | B |   | C |   | D |   | E |   |
|   |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   | KLADNÉ |   | ZÁPORNÉ |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: | SO 03.2 | Dalby |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 180 440,00  |   | -245 105,64  |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Dalby |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné | 5 180 440,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné | -245 105,64  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem | 4 935 334,36  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: | SO 03.1 | Kotvící a vázací zařízení |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 841 738,00  |   | -265 298,71  |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kotvící a vázací zařízení |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné | 841 738,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné | -265 298,71  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem | 576 439,29  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | č.: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Kč za objekt celkem: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (B+C+D+E) (Kč bez DPH) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | kladné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | záporné |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | celkem |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | B+ |   | B- |   | C+ |   | C- |   | D+ |   | D- |   | E+ |   | E- |   |
|   |   |   |   |   |   | CELKEM Kč BEZ DPH |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 022 178,00  |   | -510 404,35  |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | DPH 21% |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 264 657,38  |   | -107 184,91  |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | CELKEM Kč VČ. DPH |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 286 835,38  |   | -617 589,26  |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | ZMĚNOVÝ LIST CELKEM: |   |
|   |   |   |   |   |   | B + C + D + E | Kč bez DPH | DPH 21% | Kč vč. DPH |   |
|   |   |   |   |   |   | Změny kladné celkem: | 6 022 178,00  | 1 264 657,38  | 7 286 835,38  |   |
|   |   |   |   |   |   | Změny záporné celkem: | -510 404,35  | -107 184,91  | -617 589,26  |   |
|   |   |   |   |   |   | Změny kladné a záporné: | 5 511 773,65  | 1 157 472,47  | 6 669 246,12  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |