Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo č. SMOL/ODUR/109C/37/2023/LK

Statutární město Olomouc

Zastoupené:			Mgr. Miroslavou Ferancovou, náměstkyní primátora

Sídlo:				Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

IČ:				00299308

DIČ:				CZ00299308

Bankovní spojení:		XXX

č. účtu:				XXX

Kontaktní osoby:

XXX – vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, e-mail: XXX

XXX – vedoucí oddělení dopravního inženýrství a MHD, e-mail: XXX

(na straně jedné jako „objednatel“)

a

SmartPlan s.r.o.

Zastoupená:			Ing. Tomáš Janča, MBA

Sídlo:				Pražského povstání 758/9, 148 00, Praha 4

IČ:				02474743

DIČ:				CZ02474743

Bankovní spojení:	XXX.

Č. účtu:	XXX

Kontaktní osoby:

XXX – vedoucí dopravního oddělení, e-mail: XXX

(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 04. 2023

I.

- Dne 25. 04. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Parkovací politika města Olomouce – projekt dopravního značení“. Dne 3. 10. 2023 byl uzavřen Dodatek ke Smlouvě o dílo.

II.

- Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo ujednáno, že dílčí plnění budou předána v těchto termínech:

  - etapu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku do 220 dnů od podpisu smlouvy,

  - etapu dle odst. 1. písm. b) tohoto článku do 220 dnů od podpisu smlouvy,

  - etapu dle odst. 1. písm. c) tohoto článku do 220 dnů od podpisu smlouvy,

  - etapu dle odst. 1. písm. d) tohoto článku do 240 dnů od podpisu smlouvy,

  - etapu dle odst. 1. písm. e) tohoto článku do 270 dnů od podpisu smlouvy,

  - etapu dle odst. 1. písm. f) tohoto článku do 330 dnů od podpisu smlouvy.

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínů dodání dílčích plnění a to následovně:

  - etapu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku do 30. 11. 2023,

  - etapu dle odst. 1. písm. b) tohoto článku do 31. 1. 2024,

  - etapu dle odst. 1. písm. c) tohoto článku do 28. 2. 2024,

  - etapu dle odst. 1. písm. d) tohoto článku do 30. 4. 2024,

  - etapu dle odst. 1. písm. e) tohoto článku do 31. 5. 2024,

  - etapu dle odst. 1. písm. f) tohoto článku do 31. 7. 2024.

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nově definované termíny dodání dílčích plnění dle 
čl. II, odst. 2 tohoto Dodatku budou platná i pro ujednání čl. XII. Sankční ujednání, odstavec 2 Smlouvy o dílo.

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že etapa dle článku III, odst. 1 písm. a) dle Smlouvy o dílo může být fakturována po dokončení následujícího:

  - Revize dopravního značení a vymezení parkovacích míst v zóně A a B, vč. příp. projednání s PČR + návrh dopravního značení pro etapu 1 (tj. zóna C - východ, oblasti C5-C8) vč. předběžného projednání s dotčenými komisemi místních částí pro určení ulic pro úpravu.

Dále se smluvní strany vzájemně dohody, že etapa dle článku III, odst. 1 písm. b) dle Smlouvy o dílo 
 	může být fakturována po dokončení následujícího:

  - Stanovení dopravního značení pro etapu 1 (tj. zóna C - východ, oblasti C5-C8), příp. doplnění A a B + předání pasportů pro etapu 1 + doplňující projednání s dotčenými komisemi místních částí, PČR a následné stanovení dopravního značení pro etapu 1 (tj. zóna C - východ, oblasti C5-C8), příp. doplnění A a B + předání pasportů pro etapu 1.

- Z důvodu řešení úpravy metody vyznačování a určování parkovacích stání ve městě Olomouci v rámci diskuse uvnitř úřadu, a dále z důvodu původně neplánovaného projednávání výstupních materiálů s dotčenými komisemi místních částí, které způsobily násobné zapracování návrhů a připomínek, vznikly zpracovateli neplánované vícepráce. Tyto vícepráce opodstatňují nutnost posunu termínů odevzdání, navýšení nákladů a úpravu formulace dílčích bodů plnění.

Za tyto vícepráce náleží zhotoviteli finanční odměna ve výši 80.000, -Kč bez DPH. Tato odměna bude fakturována po předání etapy b) dle článku III, odstavce 1 Smlouvy o dílo, dle náležitostí uvedených ve Smlouvě o dílo a souladu s tímto uzavřeným Dodatkem č. 2.

III.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

| V Olomouci, dne: | V Praze, dne: |
| --- | --- |

| Za objednatele | Za zhotovitele |
| --- | --- |
| Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora | Ing. Tomáš Janča, MBA Jednatel společnosti SmartPlan s.r.o. |