DODATEK č.  3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.8. 2016

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

- Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, příspěvková organizace

Se sídlem: 	Nádražní okruh 674/11

Zastoupena:	Petrem Boučkem, ředitelem školy

IČ:	47813521

DIČ:	CZ47813521

Bankovní spojení: 	ČSOB

Číslo účtu: 	101093314/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Petr Bouček, ředitel školy

Antonín Baďura, technický dozor

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma:  WINRO, s.r.o.

Se sídlem:             	Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

Zastoupena:           	Robertem Winklerem, jednatelem

IČ:                         	62300911

DIČ:                      	CZ6230911

Bankovní spojení: 	KB Opava, a.s.

Číslo účtu:             	19-0676460277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 12646

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert Winkler, tel.: 602 508 112

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 11.8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava fasády“ (dále jen „dílo“).

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba dodatečných prací (víceprací), které nebyly předmětem projektové dokumentace ani součástí veřejné zakázky a které vyvstaly při samotné realizaci díla stavby.

Rozsah víceprací:

- oprava čelního vstupu v rozsahu odsekání stávající cihelné přizdívky, odsekání kamenného lemu a následné vyrovnávky pod vápenotrasový omítkový systém

- doplnění římsy v ploše čelního soklu

- provedení pískovcového soklu u hlavního vstupu

- repase stávajícího betonového portálového lemu

- úprava stávajících větracích otvorů v čelním soklu částečným dozděním a usazení nových protidešťových větracích mřížek (2ks)

- doplnění stávající kordonové průběžné římsy ve dvoře v místě vybouraného schodiště a nad vchodovými dveřmi vč. doplnění oplechování

- demontáž, zámečnická úprava a zpětná montáž mříží sklepních oken ve dvoře (6 ks)

- výroba a montáž mřížových dveří do podzemních prostor přístavby

- vymazání spáry mezi soklovým zdivem a zpevněnými plochami ve dvoře

Rozsah méněprací:

- neprovedení krycí lišty pro překrytí okraje izolace (nahrazeno betonovým lemem a výmazem)

- Rozsah těchto změn je blíže specifikován v položkových rozpočtech změn (méněprací a víceprací), jenž tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III.

Doba plnění

1.	S důvodu přerušení prací v rámci opravy soklové plochy čelní fasády (viz. zápis z KD ze dne 21.11.2016) a dále z důvodu navýšení rozsahu prací a dodávek se smluvní strany dohodly na posunutí termínu ukončení díla na 30.06.2017.

IV.

Změna ceny díla

1.	S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- V návaznosti na změnu rozsahu prací na díle se rovněž mění i sjednaná cena díla, která se navyšuje o částku 96.152,00 Kč bez DPH (tj. 116.344,00 Kč včetně DPH).

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH  			2.550.096,50 Kč

DPH 21%	  		   	   535.520,50 Kč

cena celkem včetně DPH 		3.085.617,00 Kč

V.

Ostatní ujednání

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.8. 2016 a dodatků č.1 a 2 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami                          a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Opavě dne 07.04. 2017                                              V Opavě dne 07.04. 2017

| za objednatele Petr Bouček, ředitel školy |  | za zhotovitele Robert Winkler, jednatel |
| --- | --- | --- |