## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**„Nad Kapličkou, most Y516, P 3, č. akce 1000152 – vypracování DÚR, DSP, DVZ a zajištění IČ, DIO a POV“**

## Číslo Dodatku Objednatele: 3/20/6200/013/2

## Číslo Dodatku Zhotovitele: 20 274 00

Smluvní strany:

**Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxx, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů

(dále též jako „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 40763439

DIČ: CZ440763439

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. C 2994

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

č. účtu: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

* ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx

email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“)



**Předmět dodatku**

1. Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek č. 2) ke smlouvě o dílo č. 3/20/6200/013 ze dne 02.11.2020 a dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021 (dále jen Smlouva). k akci „**Nad Kapličkou, most Y516, P 3, č. akce 1000152 – vypracování DÚR, DSP, DVZ a zajištění IČ, DIO a POV**“.
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou nově zjištěné skutečnosti týkající se stavebního objektu, k němuž se vztahuje předmět díla, viz dopis č.j. PX/035/2023/msl ze dne 10.3.2023 a následné rozhodnutí TSK ze dne 24.7.2023. Oba dokumenty jsou v příloze tohoto dodatku.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je upřesnění předmětu díla, jeho rozsahu, postupu realizace projektu a související úpravy ceny za zhotovení díla.
4. Předmět díla se upřesňuje takto: Dokumentace pro povolení stavby bude s ohledem na zjištěné skutečnosti provedena ve formě Dokumentace pro povolení odstranění stavby.
5. Dále se z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak uvedeno níže.

## II.

## Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

1. Plnění jednotlivých částí dokumentace:

|  |  |
| --- | --- |
| Příprava a geodetické doměření, základní průzkumy, prověření IS, záborový elaborát pro realizaci | do 4 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy |
| Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí | do 10 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy |
| Předání pravomocného územního rozhodnutí | do 14 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy |
| Koncept dokumentace pro povolení odstranění stavby | do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 |
| Předání pravomocného povolení odstranění stavby | do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 |

Termín ukončení díla, tj. odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele POV, DIO, rozpočtu a soupisu prací: **do 8 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2.**

**III.**

**Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)**

1. Čl. VI. Smlouvy se za odst. 5 vkládá nový odst. 6, který zní :

„Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) – dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura.  Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail – 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.  Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.“

**IV.**

**Doplnění nového čl. XVII. (Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK)**

1. Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele v oblasti Compliance se Smlouva mění následovně:
2. V čl. I. Smlouvy se za slova „dále též „Zhotovitel “ vkládají slova „nebo Dodavatel“.
3. V čl. XVI. odst. 13. Smlouvy se do seznamu příloh na jeho konec vkládá nový řádek, který zní: „Příloha č. 3 Souhrnná smluvní doložka“.
4. Za čl. XVI. Smlouvy se vkládá nový čl. XVII Smlouvy, který včetně nadpisu zní:

**„Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK**

1. Dodavatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Dodavatele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Dodavatel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Dodavatel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Dodavatel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Ke Smlouvě se připojuje nová příloha č. 3 „Souhrnná smluvní doložka“, která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 2.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 2, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

* příloha č. 1 – bližší specifikace prací.
* příloha č. 2 – dopis č.j. PX/035/2023/msl ze dne 10.3.2023 a následné rozhodnutí TSK ze dne 24.7.2023
* příloha č. 3 – souhrnná smluvní doložka

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

#### V Praze dne 4.1.2024 V Praze dne

|  |  |
| --- | --- |
| za Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s.:  ………………………………..  Ing. Josef Richtr  místopředseda představenstva | za Pontex, spol. s r.o.  …………………………….  Ing. Martin Havlík  jednatel |