|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 010.C** | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby:  S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)** | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 03 - Oplocení | | | | | | | |  | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 03 - Oplocení | | | | | | | | **Skupina Změn: C** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v EUR | Cena celkem ve Smlouvě v EUR | Změny kladné v EUR | Změny záporné v EUR | Cena celkem ve Změně v EUR | Rozdíl cen celkem v EUR | Rozdíl cen celkem v % |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 5,886 | 2,410 | -3,476 |  |  | 0,00 |  |  |  | -59,06 |  |
| 2 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 3,924 | 2,410 | -1,514 |  |  | 0,00 |  |  |  | -38,58 |  |
| 3 | 162701R01 | Likvidace výkopku včetně odvozu a uložení s poplatkem | m3 | 2,661 | 1,000 | -1,661 |  |  | 0,00 |  |  |  | -62,42 |  |
| 6 | 33817112R | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,80 m se zabetonováním | kus | 37,000 | 31,000 | -6,000 |  |  | 0,00 |  |  |  | -16,22 |  |
| 7 | 5534225R | sloupek plotový Pz a poplastovaný, délka 2700 mm | kus | 37,000 | 32,000 | -5,000 |  |  | 0,00 |  |  |  | -13,51 |  |
| 8 | 348121221 | Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky | kus | 28,000 | 21,000 | -7,000 |  |  | 0,00 |  |  |  | -25,00 |  |
| 9 | 5923312R | deska plotová podhrabová betonová 250x5x30 cm | kus | 28,000 | 21,000 | -7,000 |  |  | 0,00 |  |  |  | -25,00 |  |
| 10 | 348401230 | Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu | m | 48,800 | 44,150 | -4,650 |  |  | 0,00 |  |  |  | -9,53 |  |
| 11 | 3132750R | pletivo ocelové pozinkované plastifikované, výška 1830 mm | m | 48,800 | 44,150 | -4,650 |  |  | 0,00 |  |  |  | -9,53 |  |
| 12 | 348401270 | Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m přes 15° sklonu svahu | m | 20,650 | 11,200 | -9,450 |  |  | 0,00 |  |  |  | -45,76 |  |
| 13 | 3132750R | pletivo ocelové pozinkované plastifikované, výška 1830 mm | m | 20,650 | 11,200 | -9,450 |  |  | 0,00 |  |  |  | -45,76 |  |
| 15 | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m | m | 69,500 | 53,850 | -15,650 |  |  | 0,00 |  |  |  | -22,52 |  |
| 19 | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m | t | 12,395 | 12,000 | -0,395 |  |  | 0,00 |  |  |  | -3,19 |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **34 942,14** | **0,00** | **-7 190,88** | **27 751,27** | **-7 190,88** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za Zhotovitele: |  |  |  |  |  |  | Za Objednatele: | |  |  |  |  |
|  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |