|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 012.C** |
| Evidenční číslo a název stavby: S/ŘVC/110/OSE/SoD/2022 - Obnova přístupové komunikace v přístavu Peutehafen | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)** |
| Číslo a název SO/PS: SO 06 - Vodovodní sloupek |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 06 - Vodovodní sloupek | **Skupina Změn: C** |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v EUR | Cena celkem ve Smlouvě v EUR | Změny kladné v EUR | Změny záporné v EUR | Cena celkem ve Změně v EUR | Rozdíl cen celkem v EUR | Rozdíl cen celkem v % |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|   |   | **Nové položky** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 6 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  1,000 | 0,500 | -0,500 |  |  | 0,00 |  |  |  | -50,00 |  |
| 7 | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 |  2,000 | 0,500 | -1,500 |  |  | 0,00 |  |  |  | -75,00 |  |
| 8 | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t |  0,140 | 0,000 | -0,140 |  |  | 0,00 |  |  |  | -100,00 |  |
| 9 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 |  2,000 | 0,000 | -2,000 |  |  | 0,00 |  |  |  | -100,00 |  |
| 11 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 |  2,000 | 0,750 | -1,250 |  |  | 0,00 |  |  |  | -62,49 |  |
| 17 | 87117114R | Montáž potrubí plastové DN 40  | m |  5,500 | 2,500 | -3,000 |  |  | 0,00 |  |  |  | -54,55 |  |
| 18 | 28613R01 | plastové potrubí DN 40 | m |  5,500 | 2,500 | -3,000 |  |  | 0,00 |  |  |  | -54,55 |  |
| 32 | 997R09 | Likvidace včetně odvozu a uložení s poplatkem - odpad z plastických hmot | t |  0,001 | 0,000 | -0,001 |  |  | 0,00 |  |  |  | -100,00 |  |
|   |   | **Celkem** |   |   |   |   |   | **1 139,30** | **0,00** | **-672,09** | **467,21** | **-672,09** |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za Zhotovitele: |  |  |  |  |  |  | Za Objednatele: |  |  |  |  |
|  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |