|  |
| --- |
| SMLOUVA O DÍLO  |

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (dále jen „Občanský zákoník“)

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | **Teplo Těšín a.s.** |
| Sídlo | Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín |
| Zastoupený | Ing. Dariusz Cymerys, předseda představenstva, Ing. Petr Gabriel, místopředseda představenstva |
| IČO | 253 91 330 |
| DIČ | CZ25391330 |
| Zápis v OR  | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1801 |
| Bankovní spojení | xxx |
| Číslo účtu | xxx |
| Osoba oprávněná jednatve věcech technických | Ing. Petr Gabriel, místopředseda představenstva |
| Telefon  | xxx |
| E-mail | xxx |

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné

a

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel | **TEDOM a.s.** |
| Sídlo | Výčapy 195, 674 01 Třebíč |
| Zastoupený | Ing. Oldřich Šoba, Ph.D., předseda představenstvaIng. Miloslav Kužela, Ph.D., člen představenstva |
| IČO | 28466021 |
| DIČ | CZ28466021 |
| Zápis v OR | u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 6260 |
| Bankovní spojení | xxx |
| Číslo účtu | xxx |
| Osoba oprávněná jednatve věcech technických | xxx |
| Telefon  | xxx |
| E-mail | xxx |

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

**1.** Smluvní strany uzavřely dne 16.2.2023 smlouvu o dílo na základě které se Zhotovitel provést pro Objednatele dodávku, montáž, instalace a zprovoznění zařízení 1 ks kogenerační jednotky (dále jen „KJ“) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o jmenovitém elektrickém výkonu v rozpětí 995–999 kW a tepelném výkonu cca 1215 kW včetně souvisejících stavebních úprav.

**2.**  Smluvní strany se dohodly na základě vzájemné dohody uzavřít tento dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

**3.**  Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu dodávek dle vzájemně odsouhlasené cenových nabídek, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

4. Tento dodatek mění článek č. **II. Předmět smlouvy,** článek č. **III. Doba plnění a místo plnění,** článek č. **IV. Cena díla** a článek č. **V Platební podmínky**, které nově zní takto:

**II. Předmět smlouvy**

Rozsah díla se upravuje na základě vzájemně odsouhlasených změn díla, upravený soupis prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o tyto změny:

Z 1: Zúžení díla o Vyhrazené změny závazku dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a Textové části Zadávací dokumentace (XIV. 3. f)):

* výměna osvětlení kotelny (částečná realizace),
* realizace havarijní jímky v podlaze v místnosti olejového hospodářství,
* dodávka a montáž dvouplášťové nádoby na olej včetně příslušenství rozvodů a instalace.

Z 2: Požadavky objednatele:

* nové dveře do rozvodny VN,
* záměna zpevněné plochy asfaltové za zpevněnou plochu z betonové dlažby,
* úprava stávajícího ohřevu TV,
* odečet dodávky filtru a související úpravy porubí „DO“ vrat,
* doplnění zábradlí u rampy rozvodny VN.

Z3: Změna dispozice akumulační nádrže vyvolaná kolizí se stávajícím potrubím plynu.

Z4: Práce a dodávky nad rámec ZD

* prodloužení trasy Zemnící soustavy,
* napojení odvodu kondenzátu KGJ na stávající kanalizaci,
* demontáže a úpravy stávající plynoinstalace.

Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla a na dobu potřebnou k provedení díla.

**III. Doba k provedení díla**

Vzhledem ke skutečnostem, které nastaly v průběhu provádění díla, zejména překážka v práci vyvolaná opožděnou dodávkou části ČEZ distribuce, řešením a realizací změny dispozice Akumulační nádrže, a změnami podmínek PPP se doba k provedení díla dle vzájemné dohody objednatele, zhotovitele i investora prodlužuje takto:

- Dokončení všech dodávek a prací a předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. dokladové části v rozsahu stanoveném v původní SoD: **do** **31.12.2023**

- Komplexní vyzkoušení a Garanční zkoušky: **do 31.03.2024**

- Konečné převzetí díla objednatelem a vč. předání další dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději: **do 20.04.2024**

**IV. Cena díla**.

Na základě odsouhlaseného oceněného soupisu provedených změn se cena za provedení díla mění takto:

Původní cena díla sjednána, jako cena pevná ve výši **32 199 316,33 Kč,** se snižuje o **480 682,92** **Kč.,** a je nově sjednána jako cena pevná ve výši: **31 718 633,41 Kč.** V této ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty.

**V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Vzhledem k okolnostem uvedeným v čl **III.** tohoto dodatku nelze v původně stanoveném termínu provést předepsané zkoušky a s ohledem na skutečnost, že zhotovitel dokončil veškeré dodávky a montáže, se objednatel a zhotovitel dohodli na změně podmínek konečné fakturace takto:

Po dokončení všech prací a dodávek a na základě podepsaného předávacího protokolu o převzetí díla do zkušebního provozu vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Objednatel uhradí zhotoviteli **90%** fakturované částky po úspěšném provedení všech předepsaných zkoušek, zbývajících **10 %** bude tvořit pozastávku, přičemž o uvolnění **této pozastávky může zhotovitel požádat po** konečném převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v soupisu vad a nedodělků zjištěných při konečném převzetí díla nejpozději však do **30.4.2024**

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací a změn

|  |  |
| --- | --- |
| V České Těšíně dne       |  Výčapy dne  |
| Za Objednatele | Za Zhotovitele |

 **Teplo Těšín, a.s.** **TEDOM a.s.**

-------------------------------------- --------------------------------------

Ing. Dariusz Cymerys MBA

předseda představenstva Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.,

 předseda představenstva

Ing. Petr Gabriel Ing. Miloslav Kužela, Ph.D

místopředseda představenstva člen představenstva