**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 1137/2023**

**č. smlouvy zhotovitele: 60/2023**

**„Hasnický p. - akvadukt“**

Projektová dokumentace DSP/DPS

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel: Živa Projekt s.r.o**

sídlo: Brandýská 763, 250 90 Jirny

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:10721517

DIČ: CZ10721517

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: C 347249 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 10721517

(dále jen „zhotovitel“) Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Vzhledem k nabytí účinnosti smlouvy je uzavírán tento dodatek, kdy není možné splnit termín prvního dílčího plnění, který proběhl ještě před nabytím účinnosti smlouvy.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

**III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín – předání a převzetí STP a pasportizace objektů: **nejpozději do 30.11.2023**
2. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 30.06.2024**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín – předání a převzetí STP a pasportizace objektů: **nejpozději do 29.02.2024**
2. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 30.06.2024**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne v Jirnech dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatelka

Povodí Ohře, státní podnik ŽIVA Projekt s.r.o.

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)