

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-577

**Strana:** 1 z 1

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



22801936

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ22801936

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Sokolská 1183/43 LIBEREC I

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 11.12.2023

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 11.12.2023

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Předmět díla:

Změna automatických dveří – nový dodatečný požadavek objednatele na změny 7 ks dveří na hlavních komunikacích za automatické, pokud možno posuvné a ve vybraných případech doplnění přístupového systému.

Změna se dotkne stavebních otvorů a překladů, požárně bezpečnostního řešení, úprava systému EPS (rozšíření požárních systémů se zálohováním), slaboproudých a silnoproudých rozvodů.

Nabídka neobsahuje projednání změny stavby před jejím dokončením, které bude nezbytné provést před kolaudací.

Kalkulace 3. změny DPS:

Příprava zadání 10 hod část - 55 hod

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tj. |  | |
| , tj. |  | |  |

AS

PBŘ konzultace - EPS -

 Silnoproud - Slaboproud -

 změnový rozpočet - kompletace, tisky 6x -



--------------------------------------------------

Celkem bez DPH 79.000,- Kč

21%DPH 16.590,- Kč

Celkem včetně DPH 95.590,- Kč

Termín zpracování:

kompletní zpracování – do 60 dní od objednání

Objednávka celkem 79 000,00 CZK 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)