Dodatek č. 4 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1053/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 202227

Číslo smlouvy vlastníka Stavebního objektu:

Název díla:

**“PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta”**

**Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**vlastník Stavebního objektu**

**SO 04 – lávka:** **Statutární město Chomutov**

adresa: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastoupeno:

kontaktní pracovník:

IČO: 00261891

DIČ: CZ00261891

bankovní spojení:

(dále jen „vlastník Stavebního objektu SO 04 – lávka“)

**a**

zhotovitel: Lama Construction s.r.o.

sídlo: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

Manažer stavby:

IČO: 44567022

DIČ:CZ 44567022

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě rozhodnutí vlastníka Stavebního objektu SO 04 – lávka, nerealizovat stavbu této části díla, a na základě dohody o ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci č. 413/2022 uzavřené mezi objednatelem a vlastníkem Stavebního objektu SO 04 – lávka, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

1. neprovádění objektu SO 04 Lávka
2. změnu ceny díla v důsledku vyjmutí stavebního objektu SO 04 – Lávka z předmětu díla

c) změnu účastníků smlouvy.

Mění se:

1. Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění tak, že předmět díla již nebude spočívat v provedení stavebního objektu SO 04 – Lávka, který se vyjímá ze soupisu stavebních objektů uvedených v čl. I. odstavec 1. smlouvy, a to v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněný soupis změn závazku ze dne 19.12.2023.
2. Veškerá ujednání smlouvy a jejích příloh, vztahující se k realizaci stavebního objektu   
   SO 04 – Lávka, se nabytím účinnosti tohoto dodatku ruší.
3. Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

původní znění: 4 322 234,34 Kč bez DPH,

(slovy: čtyřimilionytřistadvacetdvatisícdvěstětřicetčtyřikorun českých a třicetčtyři haléřů.)

z toho cena objektu SO 04 – lávka: 321 543,05 Kč bez DPH

**nové znění: 3 940 691,29 Kč bez DPH,**

**(slovy: třimilionydevětsetčtyřicettisícšestsetdevadesátjednakorun českých a dvacetdevět haléřů.)**

1. Účastníky smlouvy budou nadále pouze objednatel a zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

O uzavření tohoto dodatku bylo za Statutární město Chomutov rozhodnuto , primátorem města, a to na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 305/22 ze dne 19.4.2022.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 19.12.2023

V Chomutově V Chomutově

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel prokurista společnosti

Povodí Ohře, státní podnik Lama Construction s.r.o.

V Chomutově

za Statutární město Chomutov

primátor statutárního města