Příloha č. 6

Seznam předávané dokumentace pro plynovody

- dokumentaci skutečného provedení stavby odsouhlasenou žadatelem a zhotovitelem stavebně – montážních prací

- výchozí revizní zprávu a protokoly o provedených zkouškách

- technickou zprávu zhotovitele

- seznam svářečů a čísla osvědčení včetně seznamu izolatérů

- protokoly o hlavní tlakové zkoušce

- prohlášení zhotovitele o čistotě a průchodnosti potrubí

- prohlášení zhotovitele o použitém druhu materiálu na izolace a krytí potrubí

- seznam trubního materiálu včetně atestů

- seznam přídavného materiálu na svařovací a izolační materiály včetně atestů

- atesty, osvědčení o původu použitých zařízení a materiálů, doklady o kvalitě betonu

- kladečský deník

- snímek pozemkové mapy se zakreslením skutečného provedení přeložky

- hlavní stavební deník

- výchozí revizní zpráva plynového zařízení

- výchozí revizní zpráva elektro a uzemnění

- doklady o křížení plynovodu s cizím zařízením včetně zaměření

- prohlášení o úplnosti a odzkoušení potrubí

- soupis garančních svarů

- protokol o elektrojiskrové izolační zkoušce

- protokol o provedení sušení

- doklady o uvedení meliorací, přechodů vodotečí, vozovek, železnice atd. do původního stavu, včetně potvrzení vlastníků, resp. uživatelů těchto zařízení

- geodetického zaměření stavby v digitální formě ve tvaru a dle zásad uvedených ve směrnici NET4GAS, která je příloho č. 8 této smlouvy

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, odsouhlasené zástupcem vlastníka (jeho příslušným provozním úsekem)

- dokumentaci v souladu s TPG 702 04

- soupis vad a nedodělků s termíny k jejich odstranění před datem konání kolaudačního rozhodnutí,

Seznam a struktura technické dokumentace

Adresářová struktura:

StavbaXXXX_DSPS

A_pruvodni_zprava
                    B_souhrnna_technicka_zprava
                    C_situacni_vykresy
                    D_dokumentace_objektu     ……… co spadá do kterého adresáře – žlutá tabulka níže

GEN
ELE
STO
STR
KAO
MaR
TEL

E_dokladova_cast

01_General   …..  dokumenty týkající se celé stavby (veřejno-právní doklady apod.)
02_Atesty

03_Protokoly

04_Kvalifikace_opravneni

05_Deniky

06_Postupy

07_Zkoušky

08_Prohlaseni
09_Revize
10_Seznamy
11_Návody
12_Specifikace
13_Fotodokumentace

F_geodeticka_cast

Soubory budou pojmenovány následovně:

| Lokalita |  | Obor – dle adresáře výše |  | Pořadové číslo (v rámci stavby) |  | Typ souboru |  | Úroveň dokumentace |  | Revize |  | Upřesnění názvu souboru slovně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXX | _ | XXX | _ | XXX | _ | XXX | _ | XXX | _ | XX | _ | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| PS311 | _ | STA | _ | 001 | _ | VYK | _ | DVZ | _ | 01 | _ | xxxxxxxxxxxxx |
| TU171 | _ | ELE | _ | 001 | _ | REV | _ | PTD | _ | 01 | _ | xxxxxxxxxxxxx |
| UP322 | _ | GEN | _ | 001 | _ | GEO | _ | DSS | _ | 01 | _ | geodeticke_zamereni |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |

Příklady:

PS311_STA_001_VYK_DVZ_01_zaklady.dgn
TU171_ELE_001_REV_DSP_01_vychozi_revize. pdf

Katalog typu souboru:

| CER | atest/certifikát (osvědčení) |
| --- | --- |
| DEN | deník |
| GEO | geodetické zaměření |
| SIT | situace |
| MAN | návod/manuál |
| POS | postup pracovní/technologický |
| PBP | pravidla bezpečnostní |
| PRO | protokol |
| PRE | předpis provozní/řád |
| REV | revize |
| ROZ | rozhodnutí správní/stanoviska |
| SCH | schéma |
| SPC | specifikace technická |
| VYK | výkres |
| ZKO | zkouška |
| ZPR | zpráva |
| SEZ | seznam |
| REZ | řezy |
| OTD | ostatní TD |

Rozdělení do adresářů profesí:

| OBOR - KOD | OBOR - slovně | do kategorie spadá : |
| --- | --- | --- |
| GEN | general/celkové | general |
| STA | stavební objekty | oplocení |
|  |  | budovy |
|  |  | základy |
|  |  | terénní úpravy (meliorace, HTÚ, KTÚ) |
|  |  | komunikace |
| ELE | elektroinstalace | přípojka k objektu |
|  |  | stavební eletroinstalace |
|  |  | rozvod silnoproudu |
|  |  | rozvod slaboproudu |
| STO | systémy techn. ochrany | zabezpečení - ostraha |
|  |  | zabezpečení - požární |
| STR | strojně-technologická část | potrubí |
|  |  | ostatní |
| KAO | katodová ochrana | kao |
| MaR | měření a regulace | SCADA |
|  |  | telemetrie |
| TEL | IT infrastruktura | optika |