

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-576

**Strana:** 1 z 3

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



22801936

Jilemnice   
Česká republika

51401

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.,

CZ22801936

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Banka:**

**SWIFT:**

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

05421888

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Sokolská 1183/43 LIBEREC I

460 01

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 11.12.2023

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 11.12.2023

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**



Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-576

**Strana:** 2 z 3 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

Dodatečným požadavkem objednatele - změna zdravotnické technologie. 1, ks

**Poznámka :** Předmět díla:

Dodatečným požadavkem objednatele dochází ke změně zdravotnické technologie v 2.NP v m.č. 2.09, 2.13, 2.14, 2.15.

Dochází k záměně referenční technologie – typy, pozice – úprava požadavků na stavební připravenost, úprava statického zesílení stropů, nové roznášecí vrstvy podlah.

Dochází k otevření prostoru propojením dotčených místností – vybourání příček, vybourání částí nosných stěn se statickým zajištěním.

Dále dochází k propojení podhledů, zrušení dveří, úpravy instalačních předstěn, rušení a přesuny umyvadel vč. připojovacích potrubí, úpravy vyústek a trasování potrubí VZT,

nový výpočet a rozmístění svítidel vč ovládání, změny silových a datových zásuvek, úpravy rozvaděčů, úpravy rozvodů kyslíku.

Za nové zadání zdravotnické technologie zodpovídá objednatel.

Nabídka neobsahuje projednání změny stavby před jejím dokončením, které bude nezbytné provést před kolaudací.

Cena za dílo:

Kalkulace změny DPS:

Příprava zadání (koordinační schůzky s investorem a následně s dodavatelem zdravotnické technologie, ověřování stavební připravenosti

pro změnu technologie) 52 hod tj.

KčArchitektonicky-stavební část 61 h

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| od |  |  |



 Statik –

ZTI -

VZT -

Silnoproud -

Slaboproud -

Medicinální plyny -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | zm |

ěnový

rozpočet - kompletace, tisky 6x -



--------------------------------------------------

Celkem bez DPH 142.800,- Kč

21%DPH 29.988,- Kč

Celkem včetně DPH 172.788,- Kč

Termín :

část statika - změna hrubé stavby – do 21 dní od objednáníkompletní zpracování – do 60 dní od objednání

Objednávka celkem 142 800,00 CZK 0,000 kg

Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-576

**Strana:** 3 z 3 

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)