**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 15.2.2005 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

**číslo smlouvy Objednatele: 3/05/212/0010**

**číslo smlouvy Zhotovitele: 1111/630/2004**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název: **Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.**

Sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupený: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva

Ing. Josef Richter, místopředseda představenstva

PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva

Ing. Martin Pípa, člen představenstva

Při podpisu smlouvy a veškerých jejich dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou, nebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení správy tunelů

(dále jen „Objednatel“ nebo „TSK“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

**ELTODO, a.s.**

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1573

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 115017363/0300

Komerční banka, a.s., 2100021/0100

Česká spořitelna, a.s., 500034872/0800

Zastoupený: Luděk Horák, předseda představenstva

Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

Mgr. Marat Saber, člen představenstva

Ing. Vítězslav Chmelík, člen představenstva

Ing. Michal Petřík, člen představenstva

Společnost zastupují dva členové představenstva společně

e-mail pro účely fakturace: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:cernat@eltodo.cz)

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxxx, manažer úseku Tunely a servis

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Servis tunely Praha

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a samostatně jako „Smluvní strana“.

**Čánek II.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.2.2005 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele 3/05/212/0010, č. smlouvy Zhotovitele 1111/630/2004, ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3, jejímž předmětem je zajištění „Opravy a údržby technologie tunelů na městském automobilovém okruhu, tj. tunelu Mrázovka v Praze 5 a Strahovského tunelu v Praze 5 a 6“ (*dále jen jako „****Smlouva****“)*, a to za podmínek specifikovaných ve Smlouvě.
2. Dle ustanovení čl. IV. Smlouvy - Cena díla a její splatnost, odstavec 3 je možné cenu díla po dobu trvání Smlouvy upravit formou písemného dodatku ke smlouvě v závislosti na oficiálně vyhlášené roční míře oborové inflace.

**Článek III.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku IV. Smlouvy, a proto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené Smlouvě, jehož předmětem je změna ceny díla.

**Článek IV.**

**Změny Smlouvy**

1. V čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění tabulka, jež se nahrazuje tímto zněním:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena za období 4 let | Cena za rok | Cena za měsíc |
| ATM | 49 396 179,84 Kč | 12 349 044,96 Kč | 1 029 087,08 Kč |
| SAT | 113 206 334,88 Kč | 28 301 583,72 Kč | 2 358 465,31 Kč |
| SAT - PS 8061 Modifikace požárního větrání | 5 031 675,84 Kč | 1 257 918,96 Kč | 104 826,58 Kč |
| SAT - SO 8101 Odvodňovací štola | 1 764 524,16 Kč | 441 131,04 Kč | 36 760,92 Kč |
| Cena bez DPH celkem | 169 398 714,72 Kč | 42 349 678,68 Kč | 3 529 139,89 Kč |
| Cena s DPH celkem | 204 972 444,81 Kč | 51 243 111,20 Kč | 4 270 259,27 Kč |

1. Z důvodu přechodu Objednatele na elektronickou fakturaci se Smluvní strany dále dohodly na úpravě čl. V. Smlouvy – Platební podmínky, a to tak, že odst. 6 se doplňuje následujícím zněním:

„Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) – dále jen ***„Elektronická faktura“***. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu:[xxxxxxxxxxxxxx](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail – 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.“

1. Příloha Smlouvy – Podrobný výpočet nabídkové ceny se nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
2. S ohledem na to, že změna ceny díla je na základě dohody Smluvních stran účinná ke dni 1. 1. 2023, Zhotoviteli bude doplacen rozdíl mezi původní a tímto Dodatkem navýšenou cenou plnění za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a to ve výši 3 560 404,20 Kč bez DPH na základě faktury vystavené nejpozději ke dni 14. 1. 2024 za předpokladu nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Uhrazením částky dle předchozí věty jsou všechny nároky Zhotovitele související s navýšením ceny díla za shora vymezené období zcela narovnány.

**Článek V.**

**Změna Smlouvy v souvislosti s opatřením v oblasti Compliance**

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele v oblasti Compliance se Smlouva dále doplňuje o článek XII. „Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK“, jehož znění včetně nadpisu je následující:

**„Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK**

* 1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
  2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
  3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
  4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 1 Dodatku – Souhrnná smluvní doložka, která se zároveň stává nedílnou součástí Smlouvy.“

**Článek VI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
8. Příloha č. 1 – Souhrnná smluvní doložka
9. Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny

V Praze dne 9.1.2024

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. ELTODO, a.s.

………………………. ……………………………

Mgr. Marat Saber

člen představenstva

……………………… ……………………………

Mgr. Ladislav Beran

člen představenstva