**Dodatek č. 2**

 **ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2023**

 **Článek 2.**

**1. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

 IČ: 006 73 552, DIČ: CZ00673552

 se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice

 zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

 (dále jen „objednatel „) na straně jedné

a

**2. Firma: LIMPA s.r.o.**

 IČ: 28743466

 DIČ: CZ28743466

 Sídlo: Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem

 zastoupena: Ing. Miloslavem Duchoněm – na základě plné moci

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

 objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

 nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2023, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané **„Oprava fasády pravého křídla zámku (A1) v PN Horní Beřkovice“.**

**Článek 2.**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr- stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“). Zároveň nebyly některé práce realizovány (dále také „ méněpráce“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce po odečtení hodnoty méněprací činí **celkem 747 345,53 Kč bez DPH.**

**Článek 3.**

S ohledem na výše uvedené **se mění článek III. „Cena díla“** v bodu 3.1, větě první takto:

**„ Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 7 609 825 ,81 Kč bez DPH“.**

 **Článek 4.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

 **Článek 5.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

Přílohy: stavební rozpočet

 V Horních Beřkovicích, dne 11. 12. 2023

 **Objednatel: Zhotovitel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Ing. Miloslav Duchoň**

 MUDr. Jiří Tomeček, MBA na základě plné moci

 ředitel

 ( podepsáno, orazítkováno) (podepsáno, orazítkováno)