###### PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. **Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech**

Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v přílohách č. 2/2023, 2/2024 smlouvy o díloč. objednatele 1285/2022, č. zhotovitele A2602/22:

**Práce dle přílohy č. 2/2023 a 2/2024 SOD – Sypané přehrady**

Z důvodu zahrnutí aktuální seismické situace koncem roku 2023 bude přesunuto odevzdání posouzení stability hráze s uvážením účinku zemětřesení z roku 2023 do roku 2024:

**HORKA (II.,KV)**

- posouzení stability hráze s uvážením účinku zemětřesení - 2.etapa

Z důvodu požadované obnovy vztlakoměrných vrtů se upouští od provedení nálevových zkoušek stávajících vrtů.

**JESENICE (II.,KV)**

- nálevové zkoušky a vyhodnocení vybraných vrtů

**IV. CENA DÍLA**

1. **Cena díla se v jednotlivých letech upravuje:**

**Práce dle přílohy č. 2/2023 SOD – Sypané přehrady**

Cena díla se v roce 2023 snižuje o následující částky:

**HORKA (II.,KV)**

- posouzení stability hráze s uvážením účinku zemětřesení - 2.etapa 150 000 Kč

**JESENICE (II.,KV)**

- nálevové zkoušky a vyhodnocení vybraných vrtů 49 620 Kč

**Práce dle přílohy č. 2/2024 SOD – Sypané přehrady**

Cena díla se v roce 2024 zvyšuje o následující částky:

**HORKA (II.,KV)**

- posouzení stability hráze s uvážením účinku zemětřesení - 2.etapa 150 000 Kč

Změny smluvně dohodnutých cen v jednotlivých letech.

*Poznámka: změny jsou označeny tučnou kurzívou.*

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2023 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Podle přílohy č. 2/2023 Sypané přehrady – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | ***1 426 270 Kč*** |
| 2.  | Podle přílohy č. 3/2023 Betonové a zděné objekty – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 1 053 790 Kč |
| 3.  | Podle přílohy č. 4/2023 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 110 040 Kč |
| 4.  | Podle přílohy č. 5/2023 Ostatní činnosti dle požadavku objednatele  |  |
|  | - vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD-předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 117 600 Kč |
|  |  |  |
|  |  **Celková cena prací zhotovitele pro rok 2023 bez DPH** | ***2 707 700 Kč*** |

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2024 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Podle přílohy č. 2/2024 Sypané přehrady – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | ***1 688 510 Kč*** |
| 2.  | Podle přílohy č. 3/2024 Betonové a zděné objekty – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 1 239 670 Kč |
| 3.  | Podle přílohy č. 4/2024 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 284 880 Kč |
| 4.  | Podle přílohy č. 5/2024 Ostatní činnosti dle požadavku objednatele  |  |
|  | - vyjádření k zásahům na VD a připravovaným stavebním akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD-předpokládaný rozsah: v hodinách inženýra specialisty -120 hodin |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 117 600 Kč |
|  |  |  |
|  |  **Celková cena prací zhotovitele pro rok 2024 bez DPH** | ***3 330 660* Kč** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Chomutově dne:  |  | V Praze dne:  |
|  |  |  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| generální ředitelPovodí Ohře, státní podnik |  | prokuristaVODNÍ DÍLA – TBD a. s. |