**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 36/2023**

níže vedeného roku, měsíce a dne, uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; uzavřeli níže uvedené smluvní strany

# 1. Smluvní strany

**1.1.** Objednatel

Sportovní a rekreační areálu Kraví hora,

příspěvková organizace

Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČ: 71214747

Jednající ředitelem Mgr. Evženem Hrubešem

 (dále jen „Objednatel“)

a

**1.2.** Zhotovitel

ER servis Holding s.r.o.

Náměstí Josefa Haška 6

53863 Chroustovice

IČ: 04200632

DIČ: CZ04200632

Jednající jednatelem Pavel Klement

(dále jen „Zhotovitel“)

# 2. Předmět DODATKU

**2.1.** Smluvní strany prohlašují, že dne 16.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 36/2023, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava kompresoru Grasso RCU 810“.

**2.2.** S ohledem na tu skutečnost, že na straně objednavatele díla vznikly v provádění díla překážky nepředvídané, aby mohl být původní termín dodržen a dílo dokončeno do konce roku 2023, dohodly se smluvní strany na změně článku 3.1. smlouvy, který ruší a nahrazují jej novým zněním, jak následuje:

**3.1.** Dílo bude dodáno a nainstalováno do 30.6.2024**.** Zahájení díla a předání staveniště nejdříve v dubnu 2024, přesný termín zahájení prací bude stanoven v návaznosti na zahájení jarní odstávky, a objednatel se o tomto termínu zavazuje zhotovitele v předstihu minimálně 14 dní informovat.

**2.3.** V ostatních ustanoveních zůstává znění smlouvy o dílo beze změn.

**2.4.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

**2.5.** Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne: V Chroustovicích dne:

…………………………………... …………………………………...

Objednatel Zhotovitel