**SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5**

Smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 KoPÚ v katastrálním území v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva")

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: (+420) 721 945 298 E-mail:[jicin.pk@spucr.cz](mailto:jicin.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: 49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

*DIČ: CZ01312774* {není plátce DPH)

**(„Objednatel")**

**a**

**(2) Sdružení firem**

**Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 74f75k9

**Bankovní spojení:** KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

DIČ: CZ26695103

a

**Účastník sdružení: GEOS Litoměřice s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 06035159 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940

Zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jan Nedoma

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 9vjhm85

**Bankovní spojení:** KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 115-4380790267/0100

DIČ: CZ06035159

**(„Zhotovitel")**

(Objednatel a Zhotovitel dále jako **„Smluvní strany"** a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

1. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 ze dne 8.3.2021, resp. příloh k této smlouvě, týkající se KoPÚ v katastrálním území Libáň a v katastrálním území Zliv u Libáně.

**Úprava termínu plnění**

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libáň se posouvá:

Termín ukončení fakturačního celku **6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap souvisejících (PSZ)** ze dne 5.1.2024 na den 30.4.2024,

termín ukončení fakturačního celku **6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** ze dne 30.7.2024 na den 30.11.2024.

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zliv u Libáně se posouvá:

Termín ukončení fakturačního celku **6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap souvisejících (PSZ)** ze dne 5.1.2024 na den 30.4.2024,

termín ukončení fakturačního celku **6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** ze dne 15.8.2024 na den 30.11.2024.

Důvodem posunu termínu je požadavek vzešlý z projednání regionální dokumentační komise na nové projednání a omezení vodohospodářských opatření a to OP 5 a OP 6 na toku IDVT 10 178 092 ve správě povodí Labe. Tyto návrhy vycházejí se schváleného závazného podkladu poskytnutého správcem toku Povodí Labe Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Mrliny. Tento podklad je citován i ve vyjádření k plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě správcem Povodí Labe s ohledem na požadavek respektování navrhovaných opatření HSL 31201009 č.389 v Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe. S ohledem na tuto skutečnost je nutné jednání se zástupci Povodí Labe a sborem zástupců pro zajištění míry změn a také převedení realizace celého opatření do správy Povodí Labe.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své**

Česká republika – Státní pozemkový úřad sdružení firem: Geodetická kancelář

Krajský pozemkový úřad pro Nedoma & Řezník, s.r.o. a GEOS

Královéhradecký kraj Litoměřice s.r.o.

Místo: Hradec Králové Místo: Praha

Datum: 10.01.2024 Datum: 10.01.2024

Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: jednatel reprezentanta

sdružení

Přílohy:

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Libáň (dodatek č. 5)

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně (dodatek č. 5)