| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace" |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá: | Jméno, funkce, podpis: | Datum: |  | Strany příloh: |  |
| První Key - Stav, a. s. | Ing. Xxxxx xxxxx |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| S0 021 – Rošt fasády respiria |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Dopočet množství KVH hranolu dle odsouhlaseného konečného řešení nosné konstrukce dřevěné fasády respiria. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou: |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Větší výměrnice montáže nosné rámové kce a dodávka konstrukčního řeziva v podobě KVH hranolu |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 230 763,85 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| + 10 dní – časově náročnější montáž z důvodu trojnásobného množství výměrnice dodávky řeziva a konečné montáže délek konstrukčních prvků a jejich přípravy, sestavování probíhá přímo na stavbě, na míru |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 16 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Arch. Martin Janda: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDS: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |