| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 19 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace" |
| Změnu žádá: | Jméno, funkce, podpis: | Datum: | Strany příloh: |
| První Key - Stav, a. s. | Ing. Xxxxx xxxxxx |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| S0 013 – Vsakovací propojovací jímka |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Propojení vsakovací jímky č.1 s vsakovací jímkou č.3 novou jímkou z důvodu funkčnosti celého systému odvodu dešťových vod. a eliminace shromažďování podzemních vod, které naplňují vsak č. 1 z podzemních pramenů. Provedeno a naceněno dle zápisu z KD č. 27, bod 27/C.3 |
| Popis prací, které budou souviset se změnou: |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - nová vsakovací jímka v technickém řešení vsakovacích jímek dle PD |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele: |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 487 722,65 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| + 4 dny na provedení všech technických postupů. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 19 |  |
| Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Arch. Martin Janda: |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDS: |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| Ing. Xxxxxx xxxxxxx |  |
| Podpis : |  |