**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**MRK/SOD 10/2023**

**I.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**název : Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**

sídlo : Bratislavská 246/67, 602 00 Brno

IČO : 71239812

DIČ : -

zápis v OR : nezapsané v OR

bankovní spojení : ČNB

č. účtu : xxxxxxxxxx/xxxx

jednající : PhDr. Jana Horváthová, ředitelka

dále za objednatele jednají

ve věcech technických : Petr Večeřa, investiční referent

 xxxxx@xxxxx

ve věcech koordinačních : Mgr. Peter Kunčík, projektový koordinátor

 xxxxx@xxxxx

**ZHOTOVITEL**

**název** : **PROTOM Strakonice, s.r.o.**

sídlo : Písecká 290, 386 01 Strakonice

IČO : 43841252

DIČ : CZ43841252

zápis v OR : C 711 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

bankovní spojení : ČSOB

č. účtu : xxxxxxxxxx/xxxx

jednající : Miroslav Procházka, jednatel

dále za zhotovitele jednají

ve věcech smluvních : Miroslav Procházka, jednatel

 xxxxx@xxxxx

ve věcech technických : Ing. Luděk Joza, jednatel

 xxxxx@xxxxx

**II.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2023 smlouvu o dílo č. MRK/SOD 10/2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **„Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“**.
2. Dle smlouvy byl termín realizace stanoven a dle dodatku č. 1 následně upřesněn takto:
* Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
* Termín dokončení, předání a převzetí díla: do 345 dní od předání a převzetí staveniště
* Termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání díla

**III.**

**Předmět dodatku č. 3**

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na úpravu termínů realizace, a to především z důvodu nutné koordinace realizace stavby se souběžně probíhající realizací akce „Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, Lety u Písku – vnitřní a venkovní expozice“. Celková délka realizace díla se nemění. Dochází ke zpřesnění termínů zahájení a ukončení předání díla a termínu udržovacích prací.
2. Nové termíny realizace jsou stanoveny takto:
* Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
* Termín dokončení prací: do 345 dní od předání a převzetí staveniště
* Termín zahájení předání díla: do termínu dokončení prací
* Termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od dokončení prací
* Termín odstranění vad a ukončení předání díla: do termínu vyklizení staveniště
* Termín provedení udržovacích prací: do 09/2024
1. Rozsah udržovacích prací (dle čl. III. odst. 2 tohoto dodatku) je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, a to v jednom vyhotovení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

V Brně dne Ve Strakonicích dne

……………………………………… …………..……………………..……

PhDr. Jana Horváthová Miroslav Procházka

ředitelka jednatel

Přílohy: 1. Rozsah udržovacích prací