Příloha č.1 - Oceněný soupis prací změn závazku

Kód:

Stavba:

CC-CZ:

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Ronnex Group s.r.o., Patočkova 2386, 169 00 Praha 6 IČ: 2492245

DIČ: CZ02492245

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

230824

ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.

400 623,99

Sazba daně Základ daně Výše daně

REKAPITULACE STAVBY

21,00% 400 623,99 84 131,04

15,00% 0,00 0,00

CZK 484 755,03

Strana 1 z 13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230824

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

11.12.2023

VCP Vícepráce 691 452,99 836 658,12

400 623,99 484 755,03

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MP Méněpráce -290 829,00 -351 903,09

ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.

Strana 2 z 13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Ronnex Group s.r.o., Patočkova 2386, 169 00 Praha 6 IČ: 2492245

DIČ: CZ02492245

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -290 829,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -290 829,00 21,00% -61 074,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -351 903,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.

MP - Méněpráce

Strana 3 z 13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -290 829,00

HSV - Práce a dodávky HSV -46 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -46 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV -244 429,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -65 600,00

763 - Konstrukce suché výstavby -6 615,00

775 - Podlahy skládané -160 880,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety -11 334,00

MP - Méněpráce

ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.

Strana 4 z 13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -290 829,00

D HSV Práce a dodávky HSV -46 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -46 400,00

1 K 9-01-20 Nespecifikované práce související s rekonstrukcí hod -80,000 230,00 -18 400,00

P

Poznámka k položce:

odpočet položky s poř.č.20 z SOD

2 K 9-01-28 Nespecifikované práce související s rekonstrukcí hod -50,000 420,00 -21 000,00

P

Poznámka k položce:

odpočet položky s poř.č.28 z SOD

3 K 9-01-36 Nespecifikované práce související s rekonstrukcí hod -20,000 350,00 -7 000,00

P

Poznámka k položce:

odpočet položky s poř.č.36 z SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -244 429,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -65 600,00

4 K 722r.01 Výměna hydrantu, dodávka + montáž kus -4,000 16 400,00 -65 600,00

D 763 Konstrukce suché výstavby -6 615,00

5 K 763r.01 SDK předstěna , tl.75 mm m2 -6,750 980,00 -6 615,00

D 775 Podlahy skládané -160 880,00

6 K 775r.02 Přechodová lišta Elox hliník 30mm s úkosem m -47,000 290,00 -13 630,00

7 K 775r.03

Instalace přechodová lišta Elox hliník 30mm s úkosem -

zkrácení

m -47,000 150,00 -7 050,00

8 K 775r.04 Protiskluzová lišta schodnic kus -120,000 781,00 -93 720,00

9 K 775r.04b Protiskluzová lišta schodnic - vyrovnání chyby kus 1,000 -60,00 -60,00

10 K 775r.05-15 Ukončovací lišta schodnic, protiskluzová -montáž m -211,000 220,00 -46 420,00

P

Poznámka k položce:

odpočet položky p.č.15 z SOD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -11 334,00

11 K 784-46

Modrá barva pod čísla pater včetně olepení okrajů

(dodávka+nátěr)

m2 -8,000 798,00 -6 384,00

P

Poznámka k položce:

odpočet položky s poř.č.46 z SOD

12 K 784-47 Nápis budova "B"-rozměr 725x1225 mm (šxv) ks -1,000 2 400,00 -2 400,00

P

Poznámka k položce:

odpočet položky s poř.č.47 z SOD

13 K 784-48 Nápis číslo patra 750x500 (šxv) ks -3,000 850,00 -2 550,00

P

Poznámka k položce:

odpočet položky s poř.č.48 z SOD

ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.

MP - Méněpráce

Strana 5 z 13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Ronnex Group s.r.o., Patočkova 2386, 169 00 Praha 6 IČ: 2492245

DIČ: CZ02492245

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 691 452,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 691 452,99 21,00% 145 205,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 836 658,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.

VCP - Vícepráce

Strana 6 z 13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 691 452,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 621,44

HSV - Práce a dodávky HSV 51 709,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 612,23

997 - Přesun sutě 16 827,27

998 - Přesun hmot 270,04

PSV - Práce a dodávky PSV 626 953,01

713 - Izolace tepelné 3 093,38

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 960,04

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 618,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 29 316,00

762 - Konstrukce tesařské 443,37

763 - Konstrukce suché výstavby 10 390,44

766 - Konstrukce truhlářské 87 709,75

767 - Konstrukce zámečnické 3 384,44

771 - Podlahy z dlaždic 11 493,68

775 - Podlahy skládané 437 688,16

776 - Podlahy povlakové 1 619,70

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 296,58

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 939,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 169,00

VCP - Vícepráce

ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.

Strana 7 z 13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 691 452,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 621,44

1 K 965043321

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem

nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2

m3 0,288 5 630,00 1 621,44

VV vybourání pro osazení zábradlí

VV 0,15\*0,2\*0,1\*8\*6\*2 0,288

D HSV Práce a dodávky HSV 51 709,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 612,23

2 K 612131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený

ručně

m2 19,860 70,90 1 408,07

P

Poznámka k položce:

stěna 1.np

3 K 612131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený

ručně

m2 6,750 70,90 478,58

P

Poznámka k položce:

povrch zateplení XPS

116 K 6121420.R01

Potažení vnitřních stěn do tenkovrstvé hmoty - bez

sklotextilní vložky

m2 4,932 238,91 1 178,30

VV začištění bočnic - mezera po usazení bočnice a čílka zábradlí

VV 4,11\*0,1\*12 4,932

4 K 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 19,860 280,00 5 560,80

5 K 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 6,750 280,00 1 890,00

P

Poznámka k položce:

povrch zateplení XPS

6 K 612321131

Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem

tloušťky do 3 mm

m2 19,860 172,00 3 415,92

P

Poznámka k položce:

stěna 1.np

7 K 622143003

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných

rohových profilů

m 81,200 52,30 4 246,76

VV 2,9\*28 81,200

VV Součet 81,200

8 M 5903021PC.01 úhelník na ochranu rohů PVC 30x30mm m 85,260 64,79 5 524,00

VV 81,2\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 85,260

VV Součet 85,260

77 K 634662114

Výplň dilatačních spar šířky přes 20 do 30 mm v

mazaninách akrylátovým tmelem

m 41,800 261,00 10 909,80

VV

vyplnění mezer mezi ramenem a stěnou obou schodišť (11

ramen)

VV 3,8\*11 41,800

D 997 Přesun sutě 16 827,27

9 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně

t 5,083 1 010,00 5 133,83

10 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

t 5,083 288,00 1 463,90

11 K 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km

t 45,747 12,50 571,84

VV 5,083\*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,747

12 K 997013631

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 5,083 1 900,00 9 657,70

D 998 Přesun hmot 270,04

13 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,157 1 720,00 270,04

D PSV Práce a dodávky PSV 626 953,01

D 713 Izolace tepelné 3 093,38

ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.

VCP - Vícepráce

Strana 8 z 13

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 713131141

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží,

pásů, dílců, desek

m2 6,750 231,00 1 559,25

P

Poznámka k položce:

1.NP Chodiště - doplnění výklenku

15 M 28376440

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch

300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 7,088 203,00 1 438,86

VV 6,75\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,088

16 K 998713101

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v

do 6 m

t 0,051 1 130,00 57,63

17 K 998713181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez

použití mechanizace

t 0,051 738,00 37,64

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 960,04

18 K 722r.02

Úprava přívodu od požární stoupačky do hydrantu

(zaslepení původního přívodu zátkou, namontování

Gebo třmenu na stoupačku s navrtávkou, přivedení

potrubí do hydrantové skříně pomocí presovacích

kleští)

kus 4,000 4 740,01 18 960,04

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 618,00

19 K 733191918

Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a

skováním DN 50

kus 2,000 309,00 618,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 29 316,00

20 K 741371821

Demontáž osvětlovacího modulového systému

zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti

kus 6,000 142,00 852,00

21 K 741372022

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se

zapojením vodičů

kus 6,000 433,00 2 598,00

22 M PC.01

LED svítidlo ARELUX CSQ30120WW MWH, LED

3000K, barva bílá

kus 6,000 4 311,00 25 866,00

D 762 Konstrukce tesařské 443,37

94 K 762713111

Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva

průřezové pl do 120 cm2

m 1,440 236,00 339,84

VV výdřeva na lamelovou stěnu 1.NP kopírka

VV 1,44 1,440

95 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,007 12 000,00 84,00

VV 1,44\*0,2\*0,02\*1,15 0,007

98 K 762795000

Spojovací prostředky pro montáž prostorových

vázaných kcí

m3 0,007 1 190,00 8,33

96 K 998762102

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v

přes 6 do 12 m

t 0,004 2 000,00 8,00

97 K 998762181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez

použití mechanizace

t 0,004 799,00 3,20

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 390,44

108 K 763121211

SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené

celoplošně bez nosné kce

m2 1,190 494,00 587,86

VV začištění stěny na podestě 4.np schodiště č.1

VV 1,19 1,190

89 K 763121511

SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky

1xA 12,5 bez izolace EI 15

m2 8,410 658,00 5 533,78

VV zadělání nik po hydrantech

VV 0,65\*0,65\*4 1,690

VV montáž desky pod obkladové lamely 2.NP

VV 6,72 6,720

VV Součet 8,410

92 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 8,410 36,70 308,65

90 K 763121716

SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu

akrylátovým tmelem

m 10,400 45,80 476,32

VV zadělání nik po hydrantech - po obvodu

VV 0,65\*4\*4 10,400

91 K 763121751

Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2

jednotlivě

m2 1,690 59,00 99,71

VV zadělání nik po hydrantech

VV 0,65\*0,65\*4 1,690

93 K 763131411

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá

spodní kce profil CD+UD

m2 1,380 892,00 1 230,96

VV 1.NP kopírka

VV 1,38 1,380

85 K 763431001

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 2,520 592,00 1 491,84

VV 2.NP

VV 0,6\*0,6\*7 2,520

86 M 3610177950 Kazeta podhledová AMF Ecomin Planet 600×600 mm m2 2,520 118,48 298,57

84 K 763431871

Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu

připevněných na zavěšeném roštu

m2 2,520 36,20 91,22

Strana 9 z 13

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2.np

VV 2,52 2,520

87 K 998763302

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,137 1 310,00 179,47

88 K 998763381

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný

bez použití mechanizace

t 0,137 672,00 92,06

D 766 Konstrukce truhlářské 87 709,75

23 K 766441825

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo

plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm

kus 6,000 92,30 553,80

24 K 76666391.R01

Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - kompletní

úprava dveřních křídel

kus 14,000 350,00 4 900,00

P

Poznámka k položce:

cena obsahuje vyvěšení, manipulaci, oblepení , výškovou úpravu

seříznutím, opětovné zavěšení a seřízení.

VV "interiérové"4 4,000

VV "protipožární"10 10,000

VV Součet 14,000

83 K 7666921.D

Demontáž záclonových krytů povrchově upravených dl

přes 3,60 m

kus 2,000 200,01 400,02

25 K 766694126

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových

š přes 30 cm

m 20,020 270,00 5 405,40

VV 3,36+3,35+3,34+3,33\*2+3,31 20,020

VV Součet 20,020

26 M 6243203PC.02

deska dřevottřísková laminátová HPL, cement,

28x600x4100mm

m 22,022 915,00 20 150,13

P

Poznámka k položce:

parapetní deska

VV 20,02\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,022

VV Součet 22,022

27 K 76669412r.02 Úprava parapetních desek - krácení kus 6,000 120,00 720,00

28 K 76669521r.04

Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových vč.

přípravy tj. odřezání vinylové podlahy, nařezání

proužků prahu s dolepením, frézování a úžení

kus 51,000 734,93 37 481,43

29 M 6118711PC.03 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 600mm š 100mm kus 16,000 205,95 3 295,20

30 M 6118711PC.04 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 800mm š100mm kus 8,000 269,95 2 159,60

31 M 6118711PC.05 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 900mm š 100mm kus 1,000 304,21 304,21

32 M 6118711PC.06 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 800mm š 150mm kus 3,000 424,30 1 272,90

33 M 6118711PC.07 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 900mm š 150mm kus 1,000 475,79 475,79

34 M 6118711PC.08 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 800mm š 200mm kus 2,000 530,00 1 060,00

35 M 6118711PC.09 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 800mm š 150mm kus 16,000 424,30 6 788,80

36 M 6118711PC.10 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 900mm š 150mm kus 3,000 475,79 1 427,37

37 M 6118711PC.11 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 700mm š 150mm kus 1,000 382,23 382,23

112 K 998766202

Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v

přes 6 do 12 m

% 863,769 1,08 932,87

D 767 Konstrukce zámečnické 3 384,44

104 K 767995111

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5

kg

kg 8,400 162,00 1 360,80

VV ocelové příložky pro ukotvení bočnic zábradlí (0,35 kg/kus)

VV 0,35 \*4\*6 8,400

105 M 767SPCM 1 Výroba ocelové příložky pro ukotvení bočnice ramen kus 24,000 75,79 1 818,96

106 K 998767102

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,085 1 700,00 144,50

107 K 998767181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez

použití mechanizace

t 0,085 708,00 60,18

D 771 Podlahy z dlaždic 11 493,68

38 K 771571810

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do

malty

m2 52,460 171,00 8 970,66

P

Poznámka k položce:

1.np

VV plocha

VV 51,74 51,740

VV vysekání u prahů

VV 0,6\*0,3\*4 0,720

VV Součet 52,460

65 K 771573913

Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do

12 ks/m2

kus 12,000 99,10 1 189,20

P

Poznámka k položce:

výměna poškozených dlaždic po demontáži prahů

Strana 10 z 13

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 M 59761135

dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru

povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

m2 1,503 503,00 756,01

VV 12\*0,33\*0,33 1,307

VV 1,307\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,503

68 K 771574905

Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 6

do 9 ks/m2

m2 1,307 178,00 232,65

VV 12\*0,33\*0,33 1,307

69 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 2,400 120,00 288,00

VV řezání stávající (přečnívající) dlažby pro montžá prahů

VV 0,6\*4 2,400

67 K 998771102

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech

v přes 6 do 12 m

t 0,044 719,00 31,64

113 K 998771181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez

použití mechanizace

t 0,044 580,00 25,52

D 775 Podlahy skládané 437 688,16

39 K 775111115 Broušení podkladu skládaných podlah před litím stěrky m2 51,740 32,70 1 691,90

40 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 51,740 16,50 853,71

41 K 775121321

Neředěná penetrace savého podkladu skládaných

podlah

m2 51,740 88,00 4 553,12

42 K 77514111r.04

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu

skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl 25 mm

m2 51,740 1 220,05 63 125,39

P

Poznámka k položce:

1.np

43 K 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 27,000 75,30 2 033,10

P

Poznámka k položce:

dilatační

44 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 29,160 196,00 5 715,36

P

Poznámka k položce:

dilatační lišta

VV 27\*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 29,160

VV Součet 29,160

45 K 77542912.R01 Montáž podlahové lišty přechodovésamolepící m 7,850 41,50 325,78

VV 1,64\*3+1,45+1,48 7,850

VV Součet 7,850

46 M 5905413PC.12

profil přechodový stříbrný samolepící 40mm délky

2,7m

m 13,500 178,00 2 403,00

VV

použito 5 ks lišty délky 2,7 m , každá řezaná na použitou

délku. Prořez je celkem 5,65 m

VV 2,7\*5 13,500

47 K 775469113 Montáž podlahové lišty schodové lepené m 23,250 69,40 1 613,55

VV 1,55\*15 23,250

48 M 194160.01

lišta schodová samolepící eloxovaný hliník 45 x 27

mm, dl.2,7 mm

m 43,740 340,74 14 903,97

VV 2,7\*15 40,500

VV 40,5\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 43,740

49 K 77546911r.05

Montáž podlahové lišty schodové lepené a připevněné

vruty

m 204,600 316,06 64 665,88

VV 1,55\*132 204,600

VV Součet 204,600

50 M

SCS.TE25010.P

C.13

TREP-B Ukončovací schod. profil, B=52mm, hliník,

délka: 2,5m

m 330,000 822,27 271 349,10

P

Poznámka k položce:

schodá lišta

VV 2,5\*132 330,000

VV Součet 330,000

51 K 998775101

Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech

v do 6 m

t 2,191 1 290,00 2 826,39

52 K 998775181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez

použití mechanizace

t 2,191 743,00 1 627,91

D 776 Podlahy povlakové 1 619,70

70 K 776121321

Neředěná penetrace savého podkladu povlakových

podlah

m2 0,730 88,00 64,24

VV polep šikminy v 1.NP

VV 0,73 0,730

71 K 776241111

Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového

vinylu

m2 0,730 177,00 129,21

VV polep šikminy v 1.NP

VV 0,73 0,730

72 M 284111.01 PVC vinyl CORKART XL Slate 9941 m2 0,803 458,00 367,77

VV 0,73\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,803

74 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5,620 123,00 691,26

VV šikmina

VV 3,84 3,840

VV

stěna na podestě 4.NP schodiště č.1 - začištění u desky z

SDK

Strana 11 z 13

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,78 1,780

VV Součet 5,620

75 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 5,732 63,30 362,84

VV 5,62\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,732

73 K 998776102

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,004 585,00 2,34

109 K 998776181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez

použití mechanizace

t 0,004 509,00 2,04

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 296,58

53 K 783101203

Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí

před provedením nátěru

m2 6,378 66,20 422,22

VV Dřevěné prahy

VV 0,61\*0,09\*16 0,878

VV 0,81+0,09\*8 1,530

VV 0,91\*0,09 0,082

VV 0,77\*0,15 0,116

VV 0,91\*0,15 0,137

VV 0,77\*0,19 0,146

VV 0,77\*0,13 0,100

VV 0,87\*0,13 0,113

VV 0,67\*0,13 0,087

VV Mezisoučet 3,189

VV provedení 2x , včetně mezibroušení

VV 3,189\*2 6,378

54 K 783114101

Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských

konstrukcí

m2 3,189 137,00 436,89

55 K 783118211

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských

konstrukcí s mezibroušením

m2 3,189 258,00 822,76

100 K 783301311

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným

odmašťovačem

m2 0,530 70,70 37,47

VV nátěr AL rohů pod podestama

VV 0,53 0,530

114 K 783302100

Provedení tmelení včetně přebroušení zámečnických

konstrukcí

m2 4,932 121,00 596,77

VV začištění bočnic - mezera po usazení bočnice a čílka zábradlí

VV 4,11\*0,1\*12 4,932

115 M

DEK.330000020

0

DEKFOAM Montážní pěna 750ml kus 2,000 137,90 275,80

101 K 783314101

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

konstrukcí

m2 0,530 136,00 72,08

102 K 783315101

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní

zámečnických konstrukcí

m2 0,530 131,00 69,43

103 K 783317101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr

zámečnických konstrukcí

m2 0,530 134,00 71,02

56 K 783601305

Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným

odmašťovačem před provedením nátěru

m2 2,349 138,00 324,16

VV 1,71\*0,58+1,64\*0,58+0,7\*0,58 2,349

VV Součet 2,349

57 K 783601713

Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí

DN do 50 mm

m 55,820 7,22 403,02

58 K 783617107 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub m2 2,349 304,00 714,10

59 K 783617611

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50

mm

m 55,820 44,20 2 467,24

81 K 783827403

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých

betonových povrchů

m2 2,740 167,00 457,58

VV černá pod obkladové panely

VV 2,74 2,740

82 K 783897619

Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru

omítek za barevné provedení v odstínu náročném

m2 2,740 46,00 126,04

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 939,47

60 K 784131017

Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn v do

3,80 m

m2 19,860 51,30 1 018,82

P

Poznámka k položce:

1.NP štukovaná zeď

61 K 784161r.05 Oprava spar a prasklin před tapetováním kpl 1,000 3 935,00 3 935,00

62 K 784181101

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace

podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 35,510 19,90 706,65

78 K 784181121

Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace

podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 20,240 25,10 508,02

VV penetrace pod obkladové panely

VV 20,24 20,240

63 K 784511015

Lepení papírových vzorovaných tapet na stěny v do

3,00 m

m2 35,510 224,00 7 954,24

64 M 624PC.14 Tapeta Pestrukta 130, přetíratelná m2 40,837 20,00 816,74

VV 35,51\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,837

VV Součet 40,837

Strana 12 z 13

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 169,00

99 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 3,000 475,00 1 425,00

VV demontáž lišta a oprava stěny za kopírkou 3.NP

VV 3 3,000

76 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 21,000 464,00 9 744,00

VV štípání (demontáž) přišroubovaných prahů k obložkám

VV 3\*7 21,000

VV oprava obložek po demontáži prahů

VV Součet 21,000

Strana 13 z 13\_\_